**«Утверждаю»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Директор СОШ№18**

**Гамирова Е.А.**

**План работы**

**педагогического коллектива СОШ№18**

**по подготовке учащихся 11 класса**

**к единому национальному тестированию на 2013-2014 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятий** | **Срок выполнения** | **примечания** | **ответственные** |
| **1** | Создание консультационного пункта по вопросам подготовки к единому национальному тестированию | До 20 сентября | Для осуществления предварительной подготовки | Мацевич И.С. |
| **2** | Ученическое собрание для выпускников по теме «Правила проведения единого национального тестирования» | 02октября | Протокол и лист ознакомления | Мацевич И.С.  Дронова Т.В. |
| 3 | Пробное диагностическое тестирование выпускников |  |  | Мацевич И.С.  ППЕНТ при ИНеУ |
| 4 | Работа с учащимися и родителями по документированию | В течение первого полугодия | Своевременное получение удостоверения  личности | Мацевич И.С.  Дронова Т.В. |
| 5 | Родительское собрание «Знакомство с Инструкцией по организации и проведению ЕНТ» | 27 сентября | Собрать подписи родителей | Мацевич И.С.  Дронова Т.В. |
| 6 | Родительское собрание о ходе подготовки к ЕНТ и посещение предметных консультаций | ноябрь | Оформить протокол | Дронова Т.В. |
| 7 | Проведение предметных консультаций педагогами школы (по графику) | ежедневно | Составить график | Учителя-предметники |
| 8 | Ведение мониторинга качества подготовки учащихся к ЕНТ | ежедневно | Составление индивидуального мониторинга | Мацевич И.С., учителя-предметники |
| 9 | Организация пробного тестирования с приглашением специалистов ИНеУ, ПГПИ, | 2 раза в месяц | Отслеживание результатов | Мацевич И.С. |
| 10 | Коррекционная работа со слабыми учащимися | ежедневно | Составление индивидуального мониторинга, плана коррекционной работы | Учителя-предметники  Психолог школы Лысая Т.С. |
| 11 | Оформление стенда « В помощь учащимся по подготовке к ЕНТ» | Сентябрь-октябрь | Оформить стенд | Мацевич И.С.  Лысая Т.С.  Дронова Т.В. |
| 12 | Составление рекомендаций- советов учащимся по подготовке к ЕНТ | октябрь | Раздать учащимся рекомендации | Мацевич И.С.  Лысая Т.С. |
| 13 | Посещение предметных консультаций | В течение года | Анализ проведения консультации | Администрация школы |
| 14 | Посещение уроков казахского языка, математики, истории, русского языка | В течение года | Анализ подготовки к ЕНТ во время урочного занятия | Администрация школы |
| 15 | Посещение уроков физики, географии, биологии, английского языка | В течение года | Индивидуальная работа с учащимися по подготовке к ЕНТ во время урочного занятия | Администрация школы |
| 16 | Психолого-педагогическое сопровождение ЕНТ | По графику | Заполнение индивидуальной карты | Психолог школы  Лысая Т.С. |
| 17 | Посещение занятий по спецкурсам | В течение года | Отслеживание качества знаний полученных на занятиях | Администрация школы |
| 18 | Ученическое собрание по оформлению бланков заявлений для участия в ЕНТ | апрель | Составление базы  НЦТ | Мацевич И.С.  Дронова Т.В. |