|  |  |  |  |  | Бекітемін Павлодар қаласы білім беру бөлімінің бастығы _________З. Мұқашева 2011 жылғы «__»___________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік білім беру бағдарламаларын іске асыру бойынша 2011 -2015 жылдарға Жоспар (1 кезең) |  |  |  |  |  |
| № | Мазмұны | Жоспар тармағы-ның № | Аяқтау үлгісі |  | Орындалуын жауапты | Орындалу мерзімі, жылы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Барлық орта білім беру ұйымдарындағы әрбір жанды қаржыландыру жүйесіне ауысуды іске асыру | 4 | Білім беру басқар масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Қапуов К.Б., білім беру бөлімі бастығының орынбасары, Шиндлярская Г.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі, | 2015 |
| 2 | Қоғамда педагогтің оңтайлы мәртебесін қалыптастыру бойынша жұмыстар өткізу («Жыл мұғалімі» сайысы, акциялар, БАҚ-тармен бірлескен жобалар, мастер – класттар, жаңашыл – педагогтердің форумдары, конкурстар, педагогикалық династияларын жиылыстары, практикалық семинарлар мен семинар – трениннгтер) | 32 | Білім беру басқар масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Шиндлярская Г.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Бексейітова К.Қ. , ұйымдастыру – кадрлық секторының меңгерушісі Нұрахметова Ш.С., әдістемелік Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі, Асайынова Ж.К. , мектепке дейінгі сектор меңгерушісі Ілиясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 3 | TEDS-M халықаралық салыстырмалық зерттеуге қатысуға математика мұғалімдерін даярлау | 33 | Білім беру басқар масының ақпараты |  | Шиндлярская Г.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Нұрахметова Ш.С., әдістемелік кабинет меңгерушісі Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі | 2014-2015 |
| 4 | Білім беру ұйымдарындағы қамқоршылық кеңестер қызметін апробациялау | 41 | Білім беру басқар масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Ілиясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2012-2013 |
| 5 | Қалалық білім беру бөлімінің білім беру жүйесін дамыту және оның жағдайы жөніндегі жыл сайынғы баяндама түрінде көпгшілік алдындағы есеп берулері мен механизмдерді енгізу, әзірлеу | 51 | Білім беру басқар масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Шиндлярская Г.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі, Жүсіпова Л.Б., бөлімнің бас маманы | 2011 |
| 6 | Орта, білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу. | 57 | Білім беру басқар масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Шиндлярская Г.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі, Жәдігерова Т.Н.., бөлімнің бас маманы | 2011-2015 |
| 7 | 4 / 10 Мбит/сек жылдамдықты Интернет желісіне білім беру ұймыдарының қосылын қамтамасыз ету. | 58 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Шиндлярская Г.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 8 | Электрондық оқыту жүйесі мен электрондық оқытудың әкімшіліктік жүйесін үшін оқытушылардың біліктілігін арттыру және біліктілігін жоғарылату№ | 59 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Шиндлярская Г.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі Нұрахметова Ш.С., әдістемелік кабинет меңгерушісі | 2011-2015 |
| 9 | Балаларды тәрбиелеу және оқумен қамтамасыз ету бойынша «Балапан» бағдарламасын іске асыру | 63 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Асайынова Ж.К. , мектепке дейінгі сектор меңгерушісі | 2011-2015 |
| 10 | 2015 жылдарға арналған мектепке дейнігі тәрбие мен оқытуды тамыту бойынша қосымша шаралар қарастыру бойынша ұсыныстар енгізу | 64 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Асайынова Ж.К. , меткепке дейінгі сектор меңгерушісі | 2014 |
| 11 | 2015 оқу жылына қарай жалпы орта білім беру ұйымдарының барлық оқушыларын тегін оқулықтармен және оқу - әдістеемелік кешендермен жергілікті бюджет есебінен жыл сайын 100 %- дық сатып алуды қайта баспа кестесіне сәйкес іске асыру. | 79 | Білім беру басқар- масының есебі |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Шиндлярская Г.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі Злакоманова Е.В., қаржы секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 12 | 12 жылдық оқу үлгісіне ауысуына байланысты жалпы орта білім беру мектептерін оқу әдебиетімен қамтамасыз ету | 87 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Шиндлярская Г.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі Злакоманова Е.В., қаржы секторының меңгерушісі | 2014-2015 |
| 13 | Мектептер салу (2014 жыл ,2015 жыл) | 89 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Қапуов Қ.Б., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Злакоманова Е.В., қаржы секторының меңгерушісі | 2014-2015 |
| 14 | Үйде оқытылып жатқан мүгедек балалардың жұмыс орындарын компьютерлік техникалық кешендер мен бағдарламалық қамтумен қамтамасыз ету. | 93 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Қапуов Қ.Б., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Злакоманова Е.В., қаржы секторының меңгерушісі Ілиясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 15 | Оқушылар мен тәрбиеленушілерді жалпы орта білім беру ұйымдарына тегін жеткізу және кері үйлеріне жеткізуді қамтамасыз ету бойынша мемлектетік қызметтер стандарттарын әзірлеу | 94 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Ілиясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 16 | Аз қамтылған отбасылардан болған мектеп оқушыларын тегін және дәруменді ыстық тамақпен қамтамасыз ету№ | 97 | Білім беру басқар- масының есебі |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Ілиясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 17 | Білім беру мен ішкі істер органдары бірлесіп «Дорога в школу», «Забота», «Дети в ночном городе» атты шараларды өткізді, оқумен қамтылмаған балалар анықталды. | 98 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Ілиясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 18 | Ата – анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды күтіп – бағу үшін қамқоршыларына (қорғаншыларына) айсайынғы ақшалай қаражаттар төлемдерін іске асыру | 99 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Қапуов К.Б., білім беру бөлімі бастығының орынбасары, Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Қалиева З.Ж., қорғаншылық және қамқоршылық сектор меңгерушісі | 2011-2015 |
| 19 | Жыл сайын білім беру ұйымдарын жаңа модификациядағы пәндік кабинеттермен жарақтандыру, 569 ұйымдар | 101 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Қапуов К.Б., білім беру бөлімі бастығының орынбасары, Злакоманова Е.В., қаржы секторының меңгерушісі Казанцева Л.П., жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі | 2011-2014 |
| 20 | Жалпы орта білім беру мектептерінің спорттық залдарын заманауи құралдармен жарақтандыру | 103 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Қапуов К.Б., білім беру бөлімі бастығының орынбасары, Злакоманова Е.В., қаржы секторының меңгерушісі | 2013-2015 |
| 21 | Қосымша білім беру ұйымдары желісін ұлғайту | 105 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Ильясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 22 | Мектеп жасындағы балаларды медициналық байқаумен 100% қамтамасыз ету | 106 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Ильясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 23 | Білім беру ұйымдары мен балалар – жасөспірімдер мектептерінде балаларды спорттық секциялармен қамтамасыз ету | 107 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Білім беру мекемелерінің басшылары Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Ильясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2011-2015 |
| 24 | Девианттық және деликвенттік тәртіптегі балалармен жұмысты күшейту | 182 | Білім беру басқар- масының ақпараты |  | Сейітова С.Ш., білім беру бөлімі бастығының орынбасары Ильясова К.К., тәрбие секторының меңгерушісі | 2011-2015 |