БЕКІТЕМІН

Павлодар облысы

әкімінің орынбасары

__________ М. Бегентаев

2016 жылғы « ___ »______

Павлодар облысында 2016 жылғы тамыздың 1-нен қыркүйектің 30-ы аралығында

«Мектепке жол» жалпыреспубликалық қайырымдылық акциясын

ұйымдастыру және өткізу жөніндегі

іс-шаралар жоспары

| № | Іс-шаралар мазмұны |  | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ұйымдастыру-гуманитарлық бағыт |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | «Бақытты балалық шақ мекені» ұранымен «Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі облыстық, қалалық және аудандық ұйымдастыру комитеті мен штабын құру және бекіту | білім беру басқармасының, білім беру бөлімдерінің бұйрықтары | Білім беру басқармасы, қала және аудан әкімдері | 2016 жылғы 30 шілде |  |
| 2. |  | «Бақытты балалық шақ мекені» ұранымен «Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қалалық және аудандық іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту | жұмыс жоспарлары | Қала және аудан әкімдері | 2016 жылғы 28 шілде |  |
| 3. |  | Көмекке мұқтаж балалардың дерек қорын қалыптастыру үшін мектепке бармай жүрген балаларды анықтау мақсатында үйлерді (пәтерлерді), шаруашылық қожалықтарды аралап тексеруді жүргізу | деректер қоры | Білім беру басқармасы, қала және аудан әкімдері | 2016 жылғы 5, 15, 25 тамыз |  |
| 4. |  | Дәлелсіз себептер бойынша мектепке бармай жүрген балаларды анықтау мақсатында «Жұмыстылық», «Түнгі қаладағы балалар» (қоғамдық орындар, компьютерлік клубтар) рейдтерін ұйымдастыру және өткізу | ҚР БҒМ ақпарат | Ішкі істер департаменті (келісім бойынша), білім беру басқармасы, | 2016 жылғы 30 қыркүйекке дейін |  |
| 5. |  | «Бақытты балалық шақ мекені», «Ауыл балаларына – мектепке сыйлықтар», «Балаларды мектепке дайындаймыз» қайырымдылық акциялар ұйымдастыру | әкімдіктердің сайтына ақпарат | Қала және аудан әкімдері, өнеркәсіп кәсіпорындары, ЖК, ШҚ (келісім бойынша), ҮЕҰ | Апта сайын |  |
| 6. |  | Бірінші сыныпқа баратын оқушыларға мереке ұйымдастыру («Бірінші сыныпқа бірінші рет», «Бірінші сынып оқушыларына сыйлық» және басқалар) | әкімдіктердің сайтына ақпарат | Аудандық (қалалық) білім беру бөлімдері (келісім бойынша) | 2016 жылғы 1 қыркүйек |  |
| 7. |  | «Жастар Арбаты» акциясын ұйымдастыру | әкімдіктердің сайтына ақпарат | Білім беру, жастар саясаты жөніндегі басқармалары | Айдың жексенбі күндері |  |
| 8. |  | «Отбасы отбасыға көмектеседі» акциясын ұйымдастыру | әкімдіктердің сайтына ақпарат | Білім беру, жастар саясаты жөніндегі басқармалары | «Мектепке жол» акциясы барысында |  |
| 9. |  | Мектеп жасындағы балаларды толық оқумен қамту мәселелері бойынша облыстың қалалары мен аудандары білім бөлімдерінің мамандары үшін семинар өткізуді | Қалалық және аудандық білім беру бөлімдеріне нұсқау беру | Білім беру басқармасы | 2016 жылғы 3 тамыз |  |
| 10. |  | Мектеп оқушыларына арналған мектеп формасының, спорттық киімдердің, кеңсе тауарларының бағасына мониторинг жүргізу | мониторинг бойынша ақпарат | Білім беру басқармасы, аудандық (қалалық) білім беру бөлімдері (келісім бойынша) | 2016 жылғы 15 тамыз |  |
| 11. |  | Азаматтардың өтініштеріне жедел жауап беру үшін «қызу желілердің», сенім телефондардың, қоғамдық қабылдаулардың жұмысын үздіксіз қамтамасыз ету | өтініштердің сараптамасы, қалалық және аудандық білім беру бөлімдеріне ақпарат | Білім беру басқармасы, қала және аудан әкімдері | 2016 жылғы 30 шілде |  |
| 12. |  | Аз қамтылған отбасыларға көмек көрсету үшін ірі сауда үйлерінде мектепке қажетті заттарды, оқу құралдарын қабылдауға арналған контейнерлер орнату бойынша «Мейірімді қолдар» акциясын өткізу | сайтқа ақпарат | Білім беру басқармасы, қала және аудан әкімдері | 2016 жылғы 15 тамызға дейін |  |
| 13. |  | «Мектепке жол» жалпыреспубликалық акциясын өткізу және ұйымдастыру бойынша жұмысты зерделеу мақсатында қала және аудандарға бару | аналитикалық ақпарат | Білім беру басқармасы | 2016 жылғы тамыз айы, қыркүйектің І аптасы |  |
| 14. |  | Мектепке дайындау кезінде мекенжайлары бойынша көмек көрсету үшін қолдауға мұқтаж оқушыларға шефтік ретінде мемлекеттік органдар мен ұйымдарды, бизнес-құрылымдарды бекіту | ақпарат | Білім беру басқармасы, қала және аудан әкімдері | 2016 жылғы 1 қыркүйекке дейін |  |
| 15. |  | Төмендетілген бағалармен мектеп тауарларын сату үшін кәсіпкерлерді кеңінен тарта отырып, мектеп жәрмеңкелерін ұйымдастыру | мектеп жәрмеңкелері | Қала және аудан әкімдері | 2016 жылғы 20 – 30 тамыз |  |
| 16. |  | Төмендетілген бағалармен мектеп тауарларын сату үшін кәсіпкерлерді тарта отырып, шалғайдағы ауылдық елді-мекендерге көшпелі мектептік автодүкендер қызметін ұйымдастыру | көшпелі мектеп автодүкендер | Қала және аудан әкімдері | 2016 жылғы 20 – 30 тамыз |  |
| 17. |  | Облыстың білім беру ұйымдарында Білім күніне арналған мерекелік іс-шараларды ұйымдастыру | сайтқа ақпарат | Білім беру басқармасы, қала және аудан әкімдері | 2015 жылғы 1 қыркүйек |  |
| 18. |  | Салтанатты жиында «Мектепке жол» акция шеңберінде қайырымдылық көмек көрсеткен меценаттарға, демеушілерге құрмет көрсетуді ұйымдастыру | БАҚ-на және сайтқа ақпарат | Қала және аудан әкімдері | 2016 жылғы қазан |  |
| II. Ақпараттық-насихаттау бағыты (PR- науқан акциялар) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | «Мектепке жол» жалпыреспубликалық акцияның Медиа-жоспарын әзірлеу | өңірлік Медиа - жоспар | Білім беру, ішкі саясат басқармалары |  | 2016 жылғы 28 шілдеге дейін |
| 2. |  | Елді-мекендердің аумағында «Мектепке жол» жалпыреспубликалық акциясы бойынша билбордтар мен баннерлерді, қоғамдық орындарда жарнама плакаттарын орнату | билбордтар мен баннерлер | Қала және аудан әкімдері |  | акция барысында |
| 3. |  | Ұйымдарға, бизнес-құрылымдарға, үкіметтік емес ұйымдарға аталған акцияға қатысу үшін шақыру жолдау | шақыру | Білім беру басқармасы, қала және аудан әкімдері |  | 2016 жылғы 1 тамызға |
| 4. |  | Халық арасында сауалнама жүргізу «Сіздің балаңыз мектепке дайын ба?» тақырыбында ақпараттық акция өткізу | сайтқа ақпарат | Білім беру басқармасы, аудандық (қалалық) білім беру бөлімдері (келісім бойынша) |  | 2016 жылғы 20 тамызға дейін |

КЕЛІСІЛГЕН 	                                                                                                     	КЕЛІСІЛГЕН                                                                                                                                                                                                                               Павлодар облысы                                          						Павлодар облысы

Білім беру басқармасының 									ішкі істер департаментінің

басшысы												бастығы

__________ Б. Бексеитова									__________М. Қожаев

2016 жылғы « ___ » шілде                                                 				2016 жылғы « ___ » шілде

КЕЛІСІЛГЕН											КЕЛІСІЛГЕН                                                                                                                                                                                                   Павлодар облысы                                          						Павлодар облысы

Ішкі саясат басқармасының 									жастар саясаты мәселелері

басшысы 												жөніндегі басқармасының

__________А. Марданова                                                                 			басшысы

2016 жылғы « ___ » шілде                                                 	 			__________ Н. Нефедова

2016 жылғы « ___ » шілде