

**Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 25 сәуірдегі № 243 қаулысы

      «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ мемлекеттік органдар:

      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына дейін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне Іс-шаралар жоспарының іске асырылуы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызына дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі ұсынған Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру туралы есебінің негізінде жүргізілген мониторинг қорытындылары бойынша қорытынды жобасын қалыптастырсын және есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына дейін іске асырылуы туралы есеппен бірге Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      *Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                                     К.Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2016 жылғы 25 сәуірдегі

№ 243 қаулысымен

бекітілген

 **Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

      Ескерту. Іс-шаралар жоспарына өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 16.06.2016 № 353 қаулысымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
№ | Атауы | Өлш. бірл. | Аяқталу нысаны | Орындау мерзімі | Орындауға жауаптылар | Оның ішінде жылдар бойынша (млн. теңге) | Қаржыландыру көздері | Бюджеттік бағдарлама коды |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Барлығы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мақсат: Мектепке дейінгі сапалы тәрбие мен оқытуға тең қол жеткізуді қамтамасыз ету |
| 1 | Нысаналы индикатор:
Жаңартылған мазмұн бойынша мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған 3-6 жастағы балалардың үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 82,7 | 87,5 | 90 | 100 |

 |

 |

 |
| 1-міндет. Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының сапалық құрамын жақсарту және педагог кәсібінің беделін арттыру |
| 2 | 1-көрсеткіш. «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары және техникалық-кәсіптік білімі бар мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының үлесі | % |

 |

 | ЖАО БҒМ | 37,1 | 40 | 45,7 | 50 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 1 | ЖОО-да педагог кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын жыл сайын арттыру | млн. тг. | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы II тоқсан | БҒМ | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 26,6 | РБ | 204 100 |
| 2 | Колледждерде педагог кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру |

 | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы II тоқсан | БҒМ | ЖБ көзделген қаражат шегінде |
| 3 | Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру, оның ішінде онлайн оқыту | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО | 179,5 | 179,2 | 178,2 | 178,2 | 715,1 | РБ | 221 |
| 4 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесі үшін педагог кадрларды тәуелсіз сертификаттауға өту бойынша мәселені пысықтау  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы желтоқсан | ЖАО, БҒМ | талап етілмейді

  |
| 2-міндет. Демографиялық жағдайды ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайту |
| 1 | 1-көрсеткіш.
2014 жылғы жалпы қажеттіліктен мектепке дейінгі ұйымдардағы орынға қажеттілікті қысқарту (194,6 мың орын) | мың орын |

 |

 | ЖАО, БҒМ | 97,9 | 55,9 | 11,3 | 0 |

 |

 |

 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Мектепке дейінгі ұйымдардың типтері мен түрлерінің жалпы санынан толық күн болатын мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі  | % |

 |

 | ЖАО, БҒМ | 75,0 | 79,5 | 81,1 | 85 |

 |

 |
 |
| 3 | 3-көрсеткіш.
Шағын орталықтардың жалпы санынан жарты күн болатын шағын орталықтардың үлесі  | % |

 |

 | ЖАО, БҒМ | 49,1 | 40 | 36,5 | 29,9 |

 |

 |
 |
| 4 | 4-көрсеткіш.
Ұсынылған орындардың жалпы санынан жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың үлесі  | % |

 |

 | ЖАО | 20,7 | 28,2 | 30 | 35 |

 |

 |
 |
| 5 | 5-көрсеткіш.
Білім беру қажеттіліктері ерекше балаларды тәрбиелеу және оқыту үшін жағдай жасаған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі | % |

 |

 | ЖАО, БҒМ | 10 | 15 | 20 | 30 |

 |

 |
 |
| Іс-шаралар |
| 5 | Мектепке дейінгі ұйымдардың әртүрлі типтері мен түрлерінде, оның ішінде МЖӘ есебінен жаңа орындар ашу | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 3 381,0 | 3 329,6 | 5045,4 | 2 164,8 | 13 920,8 | ЖБ | 009 |
| 6 | «Нұрлы жол» бағдарламасы шеңберінде балабақшалар құрылысын аяқтау және жаңадан салуды бастау | млн. тг. | объектілерді іске қосу актісі | 2016 жылғы желтоқсан | ЖАО | 6724,3 |

 |

 |

 | 6 724,3 | РБ (ҰҚ) | 098 104 |
| 7 | Балабақшалардың құрылысы  | млн. тг. | объектілерді іске қосу актісі | 2018-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО |

 |

 | 5 652,3 | 31 275,4 | 36 927,7 | РБ | 098 103 |
| 8 | Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттерін (ППТК) ашу | млн. тг. | ЖАО-ның қаулылары | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 121,2 | 218,4 | 126,9 | 144,4 | 610,9 | ЖБ | 029 |
| 9 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік тапсырысты орналастыру | млн. тг. | ЖАО-ның БҒМ-ге есебі | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | 87 930,0 | 88 483,0 | 89 081,3 | 89 081,3 | 354 575,6 | РБ | 098 100 |
| 10 | Тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету үшін мемлекеттік субсидиялау мәселесін пысықтау |

 | ҰЭМ-ге ұсыныстар | 2018 жылғы желтоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 3-міндет. Балаларды мектепке сапалы дайындауға бағдарланған мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Мектепке дейінгі жастағы балалардың дағдысы мен машығының даму индикаторларына сәйкес машығы мен дағдысының деңгейі жоғары және орта 5-6 жастағы балалардың үлесі | % |

 |

 | ЖАО
БҒМ | - | 60 | 70 | 80 |

 |

 |

 |
| Іс-шаралар |
| 11 | Мектепке дейінгі ұйымдарда барлық жас топтарындағы балалар дағдыларының дамуын қадағалау индикаторларының жүйесін әзірлеу және енгізу |

 | әдістемелік құрал | 2016 жылы – әзірлеу, 2017 жылдан бастап – енгізу | БҒМ, ЖАО | талап етілмейді |
| 12 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша оқу-әдістемелік кешендерді, оның ішінде білім беру қажеттіліктері ерекше балалар үшін арнайы бағдарламалар әзірлеу | млн. тг. | оқу-әдістемелік кешендер | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО | 61,1 | 65,0 | 66 | 66 | 258,1 | РБ | 098 102 |
| 13 | 1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар үшін мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын және типтік білім беру бағдарламаларын енгізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы желтоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 14 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарында қазақ, орыс және ағылшын тілдерін оқытумен көптілді білім беру бағдарламасының элементтерін енгізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2017 жылғы желтоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 15 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың эксперименттік білім беру бағдарламаларын іске асыру | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы желтоқсан | ЖАО | 109,2 |

 |

 |

 | 109,2 | РБ | 099 101 |
| 4-міндет. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту менеджментін және даму мониторингін жетілдіру |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Аттестаттауға жататын мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан аттестаттаудан өткен мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі | % |

 |

 | БҒМ | 84 | 85 | 86 | 87 |

 |

 |

 |
| 2 | 2-көрсеткіш
Мектепке дейінгі ұйымдардың басшыларына арналған менеджмент саласында біліктілікті арттыру курстарының жаңартылған білім беру бағдарламаларының үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ЖАО | 50 | 75 | 90 | 100 |

 |

 |

 |
| Іс-шаралар |
| 16 | Мектепке дейінгі ұйымдар басшыларының жыл сайын біліктілікті арттыру курстарынан өтуі, оның ішінде онлайн оқыту арқылы | млн. тг. | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО, «Өрлеу» БАҰО» АҚ (келісім бойынша) | 14,7 | 15 | 16,1 | 16,1 | 61,9 | РБ | 221 |
| 17 | Мектепке дейінгі ұйымдардың басшылары үшін менеджмент саласында біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу |

 | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО | талап етілмейді |
| 18 | ДБ-нің қызметін сырттай бағалау өлшемшарттары мен дескрипторларына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысымен бекітілген Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу |

 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | 2016 жылғы ІІІ тоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 19 | Білім беру ұйымдарының жыл сайынғы өзін-өзі бағалауын енгізу бөлігінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу |

 | ҰЭМ-ге ақпарат | 2016 жылғы ІІІ тоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| Мақсат: Сапалы орта білім беруге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету, зияткер, дене бітімі және рухани жағынан дамыған, табысты азаматты қалыптастыру |
| 1 | 1-нысаналы индикатор
НЗМ тәжірибесі бойынша жаңартылған білім беру мазмұнына өткен мектептердің үлесі (2016 жылы – 1-сынып, 2017 жылы 2,5,7 -сыныптар, 2018 жылы -3,6,8,10 сыныптар, 2019 жылы –4,9,11,12 -сыныптар) | % |

 |

 | ЖАО | - | 100 | 100 | 100 | - |

 |

 |
| 2 | 2-нысаналы индикатор
Үлгерімі «жақсы» және «үздік» (оқытудың сапасы) оқушылардың үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 60 | 62 | 65 | 70 | - |

 |

 |
| 1-міндет. Педагог кәсібінің беделін арттыру және олардың сапалық құрамын арттыру |
| 1 | 1-көрсеткіш
Педагогтердің жалпы санынан жас педагогтердің үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | - |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш
Педагогтердің жалпы санынан бірінші және жоғары санаты бар педагогтердің үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 50 | 52 | 53 | 54 | - |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 20 | Орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде педагогтердің біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді курстарын, оның ішінде онлайн және қашықтықтан оқыту курстарын өткізу | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО, «Өрлеу» БАҰО» АҚ (келісім бойынша) | 3265,5 | 3 020,1 | 3 020,1 | 3 020,1 | 12 325,8 | РБ | 222 |
| 21 | Мұғалімдердің біліктілігін білім беру бағдарламалары бойынша арттыру курстарын, оның ішінде онлайн және қашықтықтан оқыту курстарын өткізу  | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО | 547,9 | 547,9 | 547,9 | 547,9 | 2 191,6 | РБ | 222 |
| 22 | Педагогтердің «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру бағдарламалары бойынша біліктілігін арттыру курстарын, оның ішінде онлайн және қашықтықтан оқыту курстарын өткізу | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО | 332,6 | 348,4 | 348,4 | 348,4 | 1 377,8 | РБ | 222 |
| 23 | Мұғалімдерді аттестаттаудың жаңа жүйесіне көшу бойынша іс-шаралар өткізу, оның ішінде үш тілде оқыту аясында: Қазақстан тарихы мұғалімдері – ҚазТест сертификаттары, ағылшын тілі, информатика, химия, физика, биология – TOEFL, IELTS және IT-педагогтердің құзыреттілігі | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 63,3 | 157,5 | 168,5 | 180,3 | 569,6 | МБ | 003 |
| 24 | Білім берудің және оқытудың TALIS халықаралық зерттеуіне қатысу |

 | ұлттық есеп | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | РБ есебінен көзделген қаражат шеңберінде |

 |
| 25 | Республикалық «Үздік педагог» конкурсын өткізу (жыл сайын) | млн. тг. | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы ІІІ тоқсан | БҒМ, ЖАО | 67,9 | 72,6 | 77,7 | 77,7 | 295,9 | РБ | 001 |
| 26 | Педагогикалық ЖОО-ларда кадрларды даярлау сапасын, оның ішінде студенттердің IELTS-ты кемінде 6.5 балға тапсыру талаптарын ескере отырып, күшейту бойынша ұсыныстар енгізу |

 | Қазақстан Республи касының Үкіметіне ұсыныстар | 2016 жылғы желтоқсан | БҒМ, ЖОО (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 27 | Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде педагогтердің біліктілігін арттыру курстарын өткізу | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО, НЗМ (келісім бойынша)  | 4867,1 | 3 899,0 | 2 357,7  | 4 327,1 | 15 450,9 | РБ | 060 |
| 28 | Мұғалімдерді жалдаудың және кәсіби өсуінің тетіктерін жетілдірілетін болады және мектептер үшін мұғалімдерді іріктеу кезінде «білім беру магистрі» дәрежесі бар мамандарды тарту  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 2-міндет. Орта білім берудің инфрақұрылымдық дамуын қамтамасыз ету |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Мектептердің жалпы санынан авариялық мектептердің үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ЖАО | 0,7 | 0 | - | - |

 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Үш ауысымда сабақ өткізетін мектептердің үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ЖАО | 1,1 | 0 | - | - |

 |
 |
 |
| 3 | 3-көрсеткіш.
Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған мектептердің үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 44 | 55 | 60 | 70 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 29 | Авариялық мектептердің орнына және үш ауысымда оқытатын мектептерді жою үшін білім беру объектілерін салу | млн. тг. | объектілерді іске қосу актісі | 2016-2017 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 2192,5 |

 |

 |

 | 2 192,5 | РБ | 099 107 |
| 30 | Авариялық мектептердің орнына және үш ауысымда оқытатын мектептерді жою үшін білім беру объектілерін салу | млн. тг. | объектілерді іске қосу актісі | 2016-2018 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 51175,7 |

 | 20 328,2 |

 | 71 503,9 | РБ (ҰҚ) | 099 108 |
| 31 | Авариялық мектептердің орнына және үш ауысымда оқытатын мектептерді жою үшін білім беру объектілерін салу | млн. тг. | объектілерді іске қосу актісі | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 8884,6 | 9 668,4 | 4 864,8 | 390,0 | 23 807,8 | ЖАО, МЖӘ | 037 |
| 32 | Мектептерді кең жолақты Интернет желісімен қамтамасыз ету | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 1999,4 | 2 999,9 | 2 999,2 | 2 999,2 | 10 997,7 | РБ | 099 105 |
| 33 | Электрондық оқытуды енгізуге арналған техникалық инфрақұрылымды (жергілікті есептеуіш желі, мектептік сервер және компьютерлік парк), оның ішінде МЖӘ есебінен әзірлеу | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 322,3 | 442,1 | 551,0 | 1 314,4 | 2 629,8 | ЖБ | 067 |
| 34 | Мектептерді пән кабинеттерімен, оның ішінде робототехника сыныптарымен жарақтандыру | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 417,0 | 1 286,4 | 1 272,8 | 1 470,8 | 4 447,0 | ЖБ, МЖӘ | 067 |
| 35 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы №77 қаулысымен бекітілген мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдық тізбесіне ерекше қажеттіліктері бар балаларды инклюзивтік ортада сүйемелдеуді қамтамасыз ету бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесін пысықтау (үлгілік штатқа педагог-ассистентті қосу)  |

 | Қазақстан Республи касының Үкіметіне ұсыныстар | 2017 жылғы I тоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 36 | Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация кабинеттерінің (ПМПК) желісін кеңейту (2016 ж. – 61 бірл., 2017 ж. – 71 бірл., 2018 ж. – 77 бірл., 2019 ж. – 85 бірл.) | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | 13,5 | 52,9 | 40,0 | 278,2 | 384,6 | ЖБ | 011 |
| 37 | Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттерінің (ППТК) желісін кеңейту  | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | 97,7 | 158,5 | 44,4 | 44,8 | 345,4 | ЖБ | 029 |
| 38 | Білім беру ұйымдарындағы психологиялық-педагогикалық консилиумдар туралы ереже әзірлеу  |

 | БҒМ бұйрығы | 2016 жылғы ІІІ тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, ЖАО | талап етілмейді |
| 39 | Тамақпен қамтамасыз етуге жағдай жасалған орта білім беру ұйымдарында тұрмысы төмен отбасынан шыққан оқушыларды дәруменді тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етуді мониторингтеу |

 | ЖАО-ға анықтама | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 40 | ШЖМ-ға арналған тірек мектептерді (ресурстық орталықтар) ашу | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 31,4 | 62,5 | 91,8 | 151,4 | 337,1 | ЖБ | 003 |
| 3-міндет. Орта білім берудің мазмұнын жаңарту |
| 1 | 1-көрсеткіш
Жаңартылған білім беру мазмұнымен қамтылған балалардың үлесі | % |
 |
 | ЖАО | 12,6 | 36,4 | 76,5 | 100 |
 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш
Қазақстандық оқушылардың халықаралық және ұлттық зерттеулердегі нәтижелері  | балл |

 |

 | БҒМ | - | PISA-2015:
математика – 440, жаратылыстану – 430, оқу – 400 | PIRLS-2016:
4-сынып: оқу – 400 |

 |

 |

 |

 |
| ОЖСБ 9-сы нып – 37,4
  | ОЖСБ 4-сынып – кемінде 20, 9-сынып – кемінде 55 | ОЖСБ 4-сынып – кемінде 25, 9-сынып –кемінде 60 |

 | - |

 |

 |
| 3 | 3-көрсеткіш
Білім беру процесінде АКТ-ны қолданатын мектептердің үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 15 | 50 | 60 | 90 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 41 | Негізгі орта және жалпы орта білім берудің МЖС өзгерістер мен толықтырулар енгізу |

 | Қазақстан Республи касы Үкіметінің қаулысы | 2016 жылғы ІІ тоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 42 | Жаңартылған білім беру мазмұнына көшуді, олимпиадалар мен жарыстар, оның ішінде STEM-білім беру және Робототехника бойынша өткізуді ұйымдастыру және оқу әдістемелік, ұйымдастырушылық сүйемелдеуді әзірлеу  | млн. тг. | оқу -әдістемелік кешендер | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | 431,4 | 99,2 | 82,2 | 82,2 | 695,0 | РБ | 099 102 |
| 43 | Үш тілде білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу, үш тілде білім берудің әдістемесі бойынша семинарлар өткізу | млн. тг. | оқу -әдістеме лік кешендер | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | 154,4 | 64,2 | 82,1 | 82,1 | 382,8 | РБ | 099 102 060 |
| 44 | 5-сыныптан бастап үш тілде оқытуды кезең-кезеңмен енгізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | көзделген қаражат шегінде |
| 45 | 5-11 сынып оқушылары үшін жазғы тілдік мектепті ұйымдастыру мәселесін пысықтау  |

 | БҒМ-ге ұсыныс | 2016 жылғы IV тоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 46 | Өңірлерде ағылшын тілінде оқытатын сыныптар ашу  |

 | БҒМ- ге ақпарат | 2018 жылғы I тоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 47 | Тәрбие жұмысы бойынша әдіснамалық және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу | млн. тг. | әдістемелік құрал | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | 10,6 | 35,7 | 25,5 | 25,5 | 97,3 | РБ | 099 102 |
| 48 | ШЖМ-нің қызметін оқу-әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз ету  | млн. тг. | әдістемелік құрал | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ | 25,3 | 49,9 | 37,3 | 37,3 | 149,8 | РБ | 099 102 |
| 49 | Инклюзивтік білім беруді дамытуды әдіснамалық және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу | млн. тг. | әдістемелік құрал | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ | 19,1 | 38,1 | 20,4 | 20,4 | 98,0 | РБ | 099 102 |
| 50 | Қазақстандық контентті ескере отырып, базалық оқулықтарға қойылатын талаптарды әзірлеу  |

 | БҒМ бұйрығы | 2017 жылғы желтоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 51 | Қазақ тілін оқытудың жаңа әдістемелерін әзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы желтоқсан | Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА,БҒМ | талап етілмейді |
| 52 | Бұзылу түрлері бойынша ерекше білім алуға қажеттілігі бар балаларға, оның ішінде көзі көрмейтін балаларға бедерлі-нүктелі шрифтімен (Брайль шрифті) және көзі нашар көретін балаларға үлкейтілген шрифтпен оқулықтар мен ОӘК әзірлеу, басып шығару және қамтамасыз ету | млн. тг. | оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді басып шығару | 2016-2019 жылдардағы ІІІ тоқсан | БҒМ, ЖАО | 145,0 | 143,5 | 146,2 | 0,0 | 434,7 | РБ | 099 102 |
| 53 | PIRLS халықаралық оқу мен мәтінді түсіну сапасын зерттеуге қатысу | млн. тг. | ұлттық есеп  | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | 41,8 | 38,2 | 39,3 | 39,3 | 158,6 | РБ | 099 113 |
| 54 | TIMSS халықаралық жаратылыстану-математикалық білім берудің сапасын зерттеуге қатысу | млн. тг. | ұлттық есеп | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | 59,5 | 58,4 | 61,2 | 61,2 | 240,3 | РБ | 099 113 |
| 55 | ICILS халықаралық компьютерлік және ақпараттық сауаттылықты зерттеуге қатысу | млн. тг. | ұлттық есеп | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | 52,4 | 58,5 | 57,1  | 57,1 | 225,1 | РБ | 204 109 |
| 56 | Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалаудың PISA Халықаралық зерттеулеріне қатысу  |

 | ұлттық есеп | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО | РБ есебінен көзделген қаражат шеңберінде  |

 |

 |

 |

 | РБ |

 |
| 57 | Мектепте бес күндік оқытуға кезең-кезеңмен көшу (2016 жылы – 1-сынып; 2017 жылы – 2, 5, 7-сыныптар; 2018 жылы – 3, 6, 8, 10-сыныптар; 2019 жылы – 4, 9, 11, 12-сыныптар)  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы қараша | ЖАО | талап етілмейді |
| 58 | Ақпараттық және білім беру ресурстарына тең қолжетімділікті қамтамасыз ету (ашық электрондық контенттің көлемі 2020 жылға қарай - 100 %) | млн. тг. | ҰЭМ-ге ақпарат | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО, АКМ |

 | 1 845,0 | 1 845,0 |

 | 3 690,0 | РБ | 099 105 |
| 59 | Сандық білім беру қорларының ұлттық каталогын үш тілде дамыту | млн. тг. | жаңартылған сандық білім беру қорларының ұлттық каталогы | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ |

 | 554,5 | 554,5 |

 | 1 109,0 | РБ | 099 105 |
| 60 | Орта білім беру мазмұнын жаңарту | млн. тг. | ҰЭМ-ге ақпарат | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ |

 | 1 028,8 | 1 449,6 | 1 232,6 | 3 711 | ДБ |

 |
| 61 | Қиын жағдайларға тап болған мектеп оқушыларының үлгерімін жоғарылату | млн. тг. | ҰЭМ-ге ақпарат | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ |

 | 2 012,9 | 9 114,6 | 2 078,9 | 13 206,4 | ДБ |

 |
| 62 | Орта білімнің жаңартылған мазмұнының элементтерін ескере отырып, ҰБТ құралдарын қайта құрастыру | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы желтоқсан | «ҰТО» РМҚК, БҒМ | 302,2 |

 |

 |

 | 302,2 | РБ | 099 113 |
| 63 | Білім берудің барлық деңгейлері үшін оқулық басылымдарын сынақтан өткізу бойынша іс-шаралар жүргізу | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы желтоқсан | «Оқулық» РҒПО» РМҚК, БҒМ | 243,1 |

 |

 |

 | 243,1 | РБ | 099 113 |
| 64 | Жаңартылған мазмұн элементтері бар білім беру бағдарламаларын іске асыру | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы желтоқсан | «Балдәурен» РОСО, Абай ат. қазақ тілі мен әдебиетті тереңдетіп оқытатын республикалық мамандандырылған мектеп  | 971,8 |

 |

 |

 | 971,8 | РБ | 099 100 |
| 65 | Білім берудің жаңартылған мазмұнын әзірлеуде Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесін тарату | млн. тг. | оқу бағдарламалары | 2016 жылғы желтоқсан | НЗМ (келісім бойынша), БҒМ | 215,9 |

 |

 |

 | 215,9 | РБ | 060 |
| 66 | Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 1-6 сыныптарға арналған тәжірибелік білім беру бағдарламаларын іске асыру | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы желтоқсан | НЗМ (келісім бойынша), БҒМ | 816,2 |

 |

 |

 | 816,2 | РБ | 099 101 |
| 4-міндет. Мектеп оқушыларының бойында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын және салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру |
| 1 | 1-көрсеткіш
Қосымша білім берумен қамтылған оқушылардың үлесі  | % |

 |

 | ЖАО | 62 | 68 | 69 | 70 |
 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш
Жалпы білім беретін мектептердегі спорттық секциялармен, оның ішінде республикалық балалар-жасөспірімдер спорт жарыстарымен (Оқушылар спартакиадасы және т. б.) қамтылған білім алушылардың үлесі  | % |

 |

 | ЖАО, БҒМ | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
 |
 |
 |
| 3 | 3-көрсеткіш
Балалар мен жасөспірімдер қозғалыстарымен, оның ішінде «Жас ұлан», «Жас қыран» қозғалыстарымен қамтылған оқушылардың үлесі | % |

 |

 | ЖАО, БҒМ, МСМ | 41 | 48 | 51 | 55 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 67 | Балаларға қосымша білім беретін ұйымдардың желісін:
- тұрғын үйлерді салу кезінде 1-қабаттарында балалардың бос уақытын қамту орталықтарының жұмыс істеуі үшін үй-жайлар жоспарлау;
- балалардың бос уақытын қамту орталықтарының жұмыс істеуі үшін мектептің бос үй-жайларын ұсыну есебінен арттыру | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 67,8 | 183,9 | 7,6 | 44,9 | 304,2 | ЖБ | 006 |
| 68 | Әрбір орта білім беру ұйымында спорттық лига құру арқылы мектеп спорт секциялары желісін кеңейту | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 43,5 | 44,2 | 55,0 | 57,2 | 199,9 | ЖБ | 003 |
| 69 | Спорт залдары мен қосымша білім беру ұйымдарын заманауи жабдықтармен жабдықтау  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | ЖБ көзделген қаражат шегінде |
| 70 | Патриоттық тәрбиеге бағытталған «Шаңырақ» Назарбаев Зияткерлік мектептерінің әлеуметтік жобасын тарату |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы І тоқсан | ЖАО | ЖБ көзделген қаражат шегінде |
| 71 | Жалпы білім беретін мектептерде қызығушылықтар бойынша үйірмелер санының өсуін қамтамасыз ету  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | ЖБ көзделген қаражат шегінде |
| 72 | Бұқаралық спорт түрлерімен айналысу үшін, сондай-ақ тұрмысы төмен және көп балалы отбасылар балаларының, жетім балалардың, девианттық мінез-құлықты балалардың мәдениет және спорт ұйымдарына баруы үшін жеңілдіктер (тегін абонементтер) ұсыну  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | ЖБ көзделген қаражат шегінде |
| 73 | Мектептер арасында спорттық жарыстар өткізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 74 | «Жас ұлан» ББЖҰ, «Жас қыран» (7-9 жас, 2-4 сыныптар) және «Жас ұлан» (9-16 жас, 5-9 сыныптар) деген екі топқа бөлінетін балалар-жасөспірімдердің бірыңғай ұйымының жұмысын, онын ішінде, студенттер мен жоғары сынып оқушыларын арасынан волонтерлерді тарта отырып, «Жас ұлан» ББЖҰ тәлімгерлері мен үйлестірушілер қауымдастығын құру  | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат  | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | 6,1 | 6,3 | 7,2 | 7,9 | 27,5 | ЖБ | 006 |
| 75 | Оқушыларды әлеуметтік қайырымдылық, ізгі ниеттілік, әлеуметтік теңдік, конфессияаралық және этникалық толеранттылық және тағы басқа акцияларға, оның ішінде медиа ресурстарды қолдану арқылы тарту |
 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 76 | Мектеп оқушыларының бойында тамақтану мәдениетін қалыптастыру, оның ішінде теңгерімді құнарлы тамақтануды насихаттау арқылы қалыптастыру  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 77 | Сауығу, оңалту және балалардың демалысын ұйымдастыру арқылы мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру |

 | БҒМ-ге ақпарат  | 2016 жылғы желтоқсан | «Балдәурен» РОСО | 81,1 |

 |

 |

 | 81,1 | РБ | 019 |
| 78 | «Туған елге тағзым» жобасын іске асыру арқылы мектеп оқушыларының бойында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын және мәдениетін қалыптастыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы желтоқсан | НЗМ  (келісім бойынша), БҒМ | 43,9 |

 |

 |

 | 43,9 | РБ | 060 |
| 5-міндет. Орта білім беру менеджментін және даму мониторингін жетілдіру |
| 1 | 1-көрсеткіш Қамқоршылық кеңестер құрған мектептердің үлесі | % |

 |

 |

 | 61,5 | 62 | 63,5 | 65 |

 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш
Орта білім беру ұйымдарының басшыларына арналған менеджмент саласында біліктілікті арттыру курстарының жаңартылған білім беру бағдарламаларының үлесі | % |

 |

 |

 | 70 | 80 | 90 | 100 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 79 | Оқу тоқсанының қорытындысы бойынша ата-аналар қауымының алдында, оның ішінде онлайн режимінде қоғамдық тыңдаулар (ашық баяндамалар) өткізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы маусым | ЖАО | талап етілмейді |
| 80 | Сынақтан өткізудің қорытындысы бойынша барлық қалалық мектептерде жан басына қаржыландыру процесін енгізу  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО, БҒМ, «Қаржы орталығы» АҚ (келісім бойынша) | көзделген қаражат шегінде |
| 81 | Мектеп басшыларының менеджмент саласындағы біліктілігін, оның ішінде онлайн оқыту және қашықтықтан оқыту курстарында арттыру | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,2 | 625,1 | РБ | 222 |
| 82 | Мектеп басшыларының менеджмент саласындағы біліктілігін арттыру курстарының, оның ішінде онлайн және қашықтықтан оқыту курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу |

 | білім беру бағдарламалары  | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖАО | талап етілмейді |
| 83 | ДБ іс-шараларын іске асыруды қолдау және орта білім беру жүйесін реформалауды мониторингтеу | млн. тг. | БҒМ-ге есеп | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | «АТО» АҚ (келісім бойынша), ДБ (келісім бойынша), БҒМ |

 | 337,5 | 331,5 | 397,5 | 1 066,5 | ДБ |

 |
| 84 | ҰБТ-ны реформалауға байланысты білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу |

 | нормативтік құқықтық актілердің жобалары | 2016 жылғы ІІ-ІІІ тоқсандар | БҒМ | талап етілмейді |
| 85 | МЖӘ тетіктерін қолдана отырып, өңірлік тестілеу орталықтарын құру мәселесін пысықтау |

 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | 2016 жылғы жылғы ІІІ тоқсан | БҒМ | МЖӘ тетіктері |
| 86 | Мектеп директорларының қызметін бағалау мен мониторингтеуді жүргізу бойынша ұсыныстар енгізу  |

 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | 2016 жылғы ІІ тоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 87 | Жан басына қаржыландыруды енгізу шеңберінде сынақтан өткізілетін пилоттық мектептерде қамқоршылық кеңестер құру  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| Мақсат: Техникалық және кәсіптік білім алу үшін жағдайлар жасау арқылы жастарды әлеуметтік-экономикалық интеграциялау |
| 1 | 1-нысаналы индикатор: Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған, оқуды бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналасқан және еңбекпен қамтылған ТжКБ оқу орындары түлектерінің үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ЖАО | 90 | 92 | 94 | 95 |
 |
 |
 |
| 1-міндет. ТжКБ жүйесінің беделін арттыру |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Типтік жастағы (14-24) жастарды техникалық және кәсіптік біліммен қамту | % |

 |

 | БҒМ, ЖАО  | 16,6 | 17 | 17,5 | 18 |
 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 88 | Мектеп оқушыларын кәсіптік бағдарлаудың әдістемелік ұсынымын әзірлеу |

 | әдістемелік ұсыным | 2016 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, ЖАО, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша), «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 89 | Мектеп оқушылары мен жастар арасында кәсіптік бағдарлау жұмыстарын (кездесулер, ашық есік күндері, бос орындар жәрмеңкесі, кәсіби сынақтар) ұйымдастыру және жүргізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО, «Атамекен»ҰКП (келісім бойынша), «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша) | колледждер қаражаты есебінен |
| 90 | ТжКБ кәсіптерін дәріптеу бойынша іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу |

 | Баспа және электрондық БАҚ-тағы материалдар  | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, АКМ, ЖАО | ҚР АКМ Ақпарат комитетімен келісу бойынша мемлекеттік ақпараттық тапсырыс орналастыру арқылы |
| 91 | «Мәңгілік Ел жастары – индустрияға» («Серпін») жобасын іске асыру
(2016 жыл – 1115 адам, 2017 жыл – 1200 адам, 2018 жыл – 1290 адам, 2019 жыл – 1290 адам) | млн. тг. | ЖАО-мен келісімдер | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, ЖАО | 1262,1 | 1 246,9 | 1 408,2 | 1 408,2 | 5 325,4 | РБ | 203 107 |
| 92 | Жыл сайын «Үздік кәсіп иесі» конкурсын, WorldSkills өңірлік, ұлттық чемпионаттарын ұйымдастыру және өткізу және халықаралық чемпионаттарға қатысу | млн. тг. | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, ЖАО, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша), «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша) | 121,8

  | 0,6

  | 0,6

  | 0,6

  | 123,6

  | РБ

  | 203110

  |
| 14,6 | 31,6 | 33,6 | 34,3 | 114,1  | ЖБ | 024 |
| 2-міндет. ТжКБ қолжетімділігін қамтамасыз ету және кадрларды даярлау сапасы |
| 1 | 1-көрсеткіш
Мемлекеттік колледждердің заманауи оқыту жабдығымен жарақтандырылған оқу-өндірістік шеберханаларының, зертханаларының және арнайы пәндер кабинеттерінің үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 41,2 | 41,6 | 44,4 | 50 |
 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш
Білім беру қажеттіліктері ерекше студенттер үшін тең жағдай мен кедергісіз қолжетімділік жасаған ТжКБ ұйымдарының үлесі |

 |

 |

 | ЖАО | 20 | 25 | 30 | 40 |
 |
 |
 |
| 3 | 3-көрсеткіш
Аккредиттеу рәсімінен өткен мемлекеттік колледждердің үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 3,5 | 7 | 30 | 60 |
 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 93 | Корпоративтік басқару қағидаттарын есепке ала отырып, ТжКБ ұйымдарының ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту бойынша ұсыныстар әзірлеу |

 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | 2017 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ЖАО, Қаржымині, ҰЭМ | талап етілмейді |
| 94 | ТжКБ ұйымдарын салу (2016 жылы - Астана қаласында - 2, 2019 жылы - Шымкент қаласында - 1, Қызылорда қаласында - 1) | млн. тг. | объектілерді енгізу актілері | 2016, 2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | 1272,0 |

 |

 |

 | 1 272,0 | ЖБ, МЖӘ | 028 |
| 95 | Жатақханалар салу және реконструкциялау (2019 жылы – Шығыс Қазақстан облысы – 200 орын, Маңғыстау облысы – 240 орын, Солтүстік Қазақстан облысы – 80 орын) | млн. тг. | объектілерді енгізу актілері | 2019 жылғы IV тоқсан | ЖАО |

 |

 |

 | 1 011,6 | 1 011,6 | ЖБ, МЖӘ | 028 |
| 96 | Жатақханаға мұқтаж студенттерге (ақылы негізде оқитындар) тұрғын үй берудің жалдау тетігі бойынша ұсыныстар әзірлеу  |

 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | 2016 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ЖАО, Қаржымині, ҰЭМ  | талап етілмейді |
| 97 | «Баршаға арналған тегін техникалық және кәсіптік білім» жобасын енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу |

 | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ұсыныстар | 2016 жылғы ІІ тоқсан | БҒМ, ЖАО, Қаржымині, ҰЭМ | талап етілмейді |
| 98 | Мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру үшін Мамандықтар, салалар, өңірлер бөлінісінде кадрларға қажеттіліктерді және оның негізінде барлық іске асырылатын және іске асырылуға жоспарланатын жобалар мен өндірістерді ескере отырып ұзақ мерзімді перспективаға кадрларға болжамды қажеттіліктерді айқындау әдістемесін жаңартуды қамтамасыз ету |

 | ДСӘДМ бұйрығы  | 2016 жылғы ІІІ тоқсан | ДСӘДМ, ЖАО, ИДМ, АШМ, БҒМ, ЭМ, Қорғанысмині, Қаржымині, ҰЭМ, Әділетмині |

 |
| 99 | Еңбек нарығының қажеттіліктеріне және жұмыс берушілердің сұранысына сәйкес ТжКБ бар кадрларды даярлауға, оның ішінде жастарға бірінші жұмысшы біліктілігін тегін беру үшін мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IІІ тоқсан | ЖАО, ДСӘДМ, ИДМ,  АШМ, МСМ | 4310,5

  | 3 990,2

  | 2 574,9

  | 2 574,9

  | 13 450,5

  | РБ

  | 203 100 107 |
| 40278,3 | 42 009,5 | 42 876,4 | 42 981,9 | 168 146 | ЖБ | 024 025 |
| 100 | Жоғарғы сыныптарды бейіндік дайындауды қамтамасыз ету үшін мектептер мен колледждер базасында оқу-өндірістік комбинаттардың қызметін ұйымдастыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | ЖБ көзделген қаражат шегінде |
| 101 | ТжКБ ұйымдарының МТБ жарақтандырудың лизингтік тетігін енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу |

 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | 2017 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ЖАО | талап етілмейді |
| 102 | Оқу-өндірістік шеберханалар мен зертханаларды заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | 106,7 | 137,0 | 190,8 | 369,7 | 804,2 | ЖБ | 037 |
| 103 | Жұмыс істеп тұрған ТжКБ оқу орындарының базасында жетекші шет елдермен бірлесе отырып кадрлар даярлайтын орталықтар құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу |

 | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне ұсыныстар | 2016 жылғы ІІ тоқсан | БҒМ, ҰЭМ, ЖАО, «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша), | талап етілмейді  |
| 104 | ТжКБ оқу ұйымдарын бейіндеу бойынша жол картасын іске асыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 105 | Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер үшін тең жағдайлар мен кедергісіз қолжетімділік жасау (пандустар, лифтілер, әлеуметтік объектілер, білім алушылардың жұмыс орындары, кітапханалар) | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | 2,1 | 12,1 | 13,2 | 14,7 | 42,1 | ЖБ | 024 |
| 106 | ТжКБ жүйесінің инженер-педагог қызметкерлерінің біліктілігін, оның ішінде онлайн арттыру (жыл сайын РБ есебінен кемінде 1000 ИПҚ) | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,5 | 125,7 | РБ | 223 |
| 107 | Деңгейлік модель бойынша «Кәсіпқор» холдингі КЕАҚ арқылы инженер-педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру, оның ішінде онлайн (2300 ИПҚ) | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша), ЖАО | 255,6 | 617,0 | 641,6 | 686,3 | 2 200,5 | РБ | 223 |
| 108 | Пилоттық өңірлерде 1 білім алушының құнын есептеудің жаңа әдістемесін енгізу мәселесін пысықтау |

 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | 2016 жылғы IV тоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 109 | ТжКБ ұйымдарының халықаралық аккредиттеуден өтуі | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | ТжКБ ұйымдарының қаражаты есебінен |
| 110 | Салалық қауымдастықтар базасында біліктілікті растайтын салалық орталықтар құру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | ДСӘДМ, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша), жұмыс берушілердің салалық қауымдастығы | ДБ есебінен «Еңбек нарығы талаптарына сәйкес дағдыларын дамыту» жобасы шеңберінде |
| 3-міндет. Елдің индустриялық-инновациялық даму сұраныстарын ескере отырып, ТжКБ мазмұнын жаңарту |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламаларымен қамтамасыз етілген ТжКБ мамандықтарының үлесі | % |

 |

 | БҒМ, «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісу бойынша), ДСӘДМ | - | - | 22 | 58 |
 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Технологиялық, техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша дуальді оқытудың негізгі қағидаттарын енгізген колледждердің үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ЖАО, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша) | 68 | 70 | 75 | 80,1 |
 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 111 | «Қызметтер сыныптауышы» Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышын әзірлеу  |

 | ИДМ бұйрығы | 2016 жылғы ІІІ тоқсан | ИДМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ | ДБ есебінен «Еңбек нарығы талаптарына сәйкес дағдыларын дамыту» жобасы шеңберінде |
| 112 | Кәсіптік стандарттарды әзірлеуді ұйымдастыру |

 | «Атамекен» ҰКП бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша), жұмыс берушілердің салалық қауымдастықтары, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ИДМ, ЭМ | ДБ есебінен «Еңбек нарығы талаптарына сәйкес дағдыларын дамыту» жобасы шеңберінде |
| 113 | Кәсіптік стандарттар негізінде ТжКБ мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеуді ұйымдастыру  |

 | БҒМ бұйрығы | 2017-2019 жылдардағы IV тоқсан | ДСӘДМ, БҒМ, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша) | ДБ есебінен «Еңбек нарығы талаптарына сәйкес дағдыларын дамыту» жобасы шеңберінде |
| 114 | ИИДМБ-ның 10 колледжі үшін білім беру бағдарламаларын әзірлеу | млн. тг. | білім беру бағдарламалары | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша) | 313,6 | 256,6 | 272,9 | 273 | 1 116,1 | РБ | 203 110 |
| 115 | Шетел оқу әдебиеттері мен оқу-әдістемелік құралдарын аудару  | млн. тг. | оқу әдебиеттері мен оқу-әдістемелік құралдары | 2016-2018 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша) | 317,3 | 154,3 | 165,0 | 0 | 636,7 | РБ | 203 110 |
| 116 | ТжКБ жүйесіне кредиттік-модульдік оқыту технологияларын кезең-кезеңімен енгізу  |

 | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, ЖАО, «Кәсіпқор» холдингі КЕАҚ (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 117 | Факультативтер есебінен «Кәсіпкерлік қызмет негіздері және қаржы менеджменті» курсын енгізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2017 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО, БҒМ, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 118 | Дуальді оқытуды енгізу бойынша жол картасын іске асыру |

 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 14 қазандағы № 1093 қаулысы шеңберінде іске асыру туралы ақпарат | 2016-2017 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, ЖАО, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 4-міндет. «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын және салауатты өмір салты мәдениетін нығайту |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Қоғамдық-пайдалы қызметтерге (волонтерлік, жастар ісі жөніндегі комитеттер қызметіне қатысу және т.б.) тартылған ТжКБ ұйымдарында оқитын студенттердің үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 35 | 40 | 50 | 60 |

 |

 |

 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Спорттық секциялармен қамтылған ТжКБ студенттерінің үлесі | % |

 |

 | ЖАО | 50 | 60 | 65 | 70 |

 |

 |

 |
| Іс-шаралар |
| 119 | «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының құндылықтарын ТжКБ ұйымдарының тәрбие процесіне енгізу  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | ЖАО | ЖБ көзделген қаражат шегінде |
| 120 | ТжКБ ұйымдарында мемлекеттік жастар саясаты саласындағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 9,3 | ЖБ | 007 015 |
| 121 | ТжКБ ұйымдарында жастар ісі жөніндегі комитеттер құру жұмысын ұйымдастыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 122 | ТжКБ ұйымдарында волонтерлер мектебінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 123 | ТжКБ ұйымдарында спорттық секциялардың ұлғайту |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| 124 | Жастар арасында спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу  | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО, БҒМ  | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 65,8 | ЖБ | 007 015 |
| 125 | Мектеп оқушыларының бойында тамақтану мәдениетін қалыптастыру, оның ішінде теңгерімді құнарлы тамақтануды насихаттау арқылы қалыптастыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО  | талап етілмейді |
| 5-міндет. ТжКБ менеджментін және даму мониторингін жетілдіру |
| 1 | 1-көрсеткіш.
«Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ тәжірибесін енгізген мемлекеттік колледждердің үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ЖАО, «Кәсіпқор холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша) | 6,5 | 9,2 | 11,1 | 12,7 |
 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 126 | «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ әзірлеген модульдік білім беру бағдарламаларын ТжКБ барлық жүйесіне тарату |

 | «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ тәжірибесін тарату жоспары | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, ЖАО, «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 127 | Менеджмент саласында ТжКБ ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру  | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу | 2016 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ (келісім бойынша) | 33,3 |

 |

 |

 | 33,3 | РБ | 223 |
| 128 | Турин процесі шеңберінде техникалық және кәсіптік білім беру бойынша зерттеулер | млн. тг. | талдамалық есеп | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, «АТО» АҚ | 39,2 | 39,1 | 38,7 | 38,6 | 155,6 | РБ | 203 109 |
| 129 | ТжКБ барлық ұйымдарында қамқоршылық кеңестердің қызметін ұйымдастыру  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖАО | талап етілмейді |
| Мақсат: Экономика салаларын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар бәсекеге қабілетті кадрлармен қамтамасыз ету, білім беруді, ғылымды және инновацияларды интеграциялау |
| 1 | 1-нысаналы индикатор. Мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алған, ЖОО-ны бітіргеннен кейінгі бірінші жылы мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан ЖОО түлектерінің үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ЖОО-лар (келісім бойынша), ЖАО | 83 | 85 | 86 | 90 |

 |
 |
 |
| 2 | 2-нысаналы индикатор.
QS-WUR рейтингінде белгіленген Қазақстан ЖОО-ларының саны
топ-200
топ-300
топ-500
топ-701+ | бірл. |

 |

 | БҒМ, ДСӘДМ, МСМ, АШМ, БПАҰО,ЖОО-лар (келісім бойынша) | 0
1
1
7 | 0
2
2
7 | 1
2
2
8 | 2
2
3
9 |

 |

 |

 |
| 1-міндет. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік тапсырыстың арақатынасы: магистратура және докторантура; бакалавриат | % |

 |

 | БҒМ | 28
72 | 29
71 | 29,5
70,5 | 30
70 |

 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Жоғары білім беру жүйесіндегі шетелдік студенттердің, оның ішінде коммерциялық негізде оқитын студенттердің үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ЖОО-лар (келісім бойынша)  | 2,5 | 3 | 4 | 5 |

 |

 |

 |
| 3 | 3-көрсеткіш. Білім беру қажеттіліктері ерекше студенттерді оқыту үшін тең жағдайлар мен кедергісіз қолжетімділік жасаған ЖОО-лардың үлесі  | % |

 |

 | ЖОО-лар (келісім бойынша) | 15 | 25 | 50 | 100 |

 |

 |

 |
| Іс-шаралар |
| 130 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты еңбек нарығының талаптарына және жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес жыл сайын қалыптастыру | млн. тг. | Қазақстан РеспублиҒкасы Үкіметінің қаулысы | 2016-2019 жылдардағы II тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ИДМ, ЖАО | 89 606,8 | 89 191,5 | 88 993,7 | 85 904,2 | 353 696,2 | РБ | 204 100 |
| 131 | Кадрлар даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы көлеміндегі ұлғайтуды ескере отырып, магистратура мен докторантураның үлесін жыл сайын бекіту | млн. тг. | Қазақстан РеспублиҒкасы Үкіметінің қаулысы | 2016-2018 жылдардағы II тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ИДМ | 101,2 | 449,8 | 839,2 |

 | 1 390,2 | РБ | 204 100  |
| 132 | 11 базалық және басқа ЖОО-ларда ИИДМБ қажеттіліктерін ескере отырып, бейінді магистратураға мемлекеттік тапсырыс орналастыру | млн. тг. | БҒМ бұйрығы | 2016-2017 жылдардағы II тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ИДМ | 486,4 | 585,8 |

 |

 | 1 072,2 | РБ | 204 100  |
| 133 | Шетелдік әріптес ЖОО-лармен бірлесіп, инновациялық технологиялар мен Назарбаев Университетінің тәжірибесін енгізе отырып, білім беру бағдарламаларын, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер, оның ішінде ИИДМБ басым салалары үшін ағылшын тілінде әзірлеу және бағалау  | млн. тг. | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы II тоқсан | БҒМ, АШМ, ИДМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 1 435,7 | 1 435,6 | 962,1 | 962,1 | 4 795,5 | РБ | 204 103 |
| 134 | 11 базалық ЖОО жанынан ИИДМБ басым бағыттары бойынша 48 жаңа зертхананың жұмыс істеуі | млн. тг. | БҒМ бұйрығы | 2016-2017 жылдардағы II тоқсан | БҒМ, АШМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 2300,0 |
 |
 |
 | 2 300,0 | РБ (ҰҚ) | 204 105 |
| 135 | Түлектердің ИИДМБ шеңберінде жұмыс істеу дайындығы деңгейіне жұмыс берушілердің қанағаттануын анықтау мақсатында әлеуметтанушылық зерттеулер жүргізу  |

 | талдамалық есеп | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| 136 | Педагогикалық мамандықтарға оқуға түсудің жаңа өлшемшарттарын енгізу тетігін әзірлеу |

 | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | 2016 жылғы ІІ тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ | талап етілмейді |
| 137 | SAT, ACT және т.б. әдіснамаларды енгізе отырып, ЖОО-ға қабылдау қағидаларын, оның ішінде ақылы негізде шетелдік азаматтар үшін қабылдау қағидаларын жетілдіру мәселесін пысықтау |

 | жұмыс тобының ұсыныстары | 2017 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ | талап етілмейді |
| 138 | Жоғары білімді кредиттік жан басына қаржыландыру тетігін тереңдету және кеңейту мәселесін пысықтау |

 | жұмыс тобының ұсыныстары | 2017 жылғы IV тоқсан | БҒМ, Қаржымині, ҰЭМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 139 | Нарықтық реттеу арқылы магистратура мен докторантураға қабылдау тетігін жетілдіру (оның ішінде үміткерге жоғары оқу орнын таңдау құқығын бере отырып, докторантура үшін кемінде 3 жыл практикалық жұмыс өтілінің, IELTS, TOEFL, DELF, DALF, TestDaF, DSD II сертификаттарының болуы) |

 | жұмыс тобының ұсыныстары  | 2018-2019 жылдардағы ІІ тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ИДМ | талап етілмейді |
| 140 | Докторантурада кадрлар даярлауға, оның ішінде ақылы негізде даярлауға қойылатын талаптарды жетілдіру және ел ғалымдарының ғылыми мансабын дамытуға бағытталған постдокторлық бағдарламаларды енгізу бөлігінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген білім берудің тиісті деңгейлерінің МЖС-на өзгерістер мен толықтырулар енгізу |

 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | 2016 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша), ҒЗИ (келісім бойынша), ДСӘДМ, АШМ, МСМ | талап етілмейді |
| 141 | «Мәңгілік Ел жастары – индустрияға» – «Серпін» әлеуметтік жобасын іске асыру | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІІІ тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 1040,3 | 1 040,3 | 1 040,3 | 1 040,3 | 4 161,2 | РБ | 204 100  |
| 142 | Қазақстан Республикасының аумағында «Назарбаев Университеті» ДБҰ түлектерінің жұмыспен өтеу мәселесін пысықтау |

 | жұмыс тобының ұсыныстары | 2016 жылғы желтоқсан | БҒМ, «НазарҒбаев Университеті» ДБҰ (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 143 | Ұлттық ЖОО-лардың бәсекеге қабілеттілік моделін әзірлеу мәселесін пысықтау  |

 | жұмыс тобының ұсыныстары | 2016 жылғы желтоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ | талап етілмейді |
| 144 | ЖОО-лар студенттерінің академиялық ұтқырлығын дамыту | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, БПАҰО, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 759,1 | 759,1 | 759,1 | 759,1 | 3 036,4 | РБ | 204 100  |
| 145 | Шет елдермен және әріптес жоғары оқу орындарымен (Франция, Ұлыбритания, Испания және басқа тараптармен) бірлесіп, жоғары білім берудің ұдайы форумдарын өткізу  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ Қазақстан Республикасы ЖОО-лар қауымдастығы (келісім бойынша) | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| 146 | Қазақстандық ЖОО-ларды шетелде алға жылжыту, оның ішінде білім алушыларды қабылдау офистерінің ашылуы |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша) | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| 147 | Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің оқуға және тұруға кедергісіз қол жеткізуі үшін ЖОО инфрақұрылымын құру және жетілдіру (пандустар, лифтілер, әлеуметтік объектілер, кітапханалар) |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша) | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| 148 | Білім мен ғылымның бірыңғай ақпараттық жүйесін (БҒБАЖ) МЖӘ тетіктерін қолдана отырып әзірлеу:
- дайындық жұмыстары - 2016 жыл;
- БҒБАЖ әзірлеу және тәжірибелік-өнерк сіптік пайдалану - 2017-2018 жылдар
- БҒБАЖ енгізу - 2019 ж. |

 | бірыңғай ақпараттық жүйе | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, ҰЭМ, АКМ | МЖӘ тетігі |
| 2-міндет. Әлемдік үрдістер аясында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұнын жаңғырту |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Салалық шеңберлер мен кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламаларының үлесі | % |

 |

 | ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ, АШМ, ДСӘДМ, МСМ | 20 | 25 | 35 | 45 |
 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Шетелдік сарапшылармен бірлесіп ИИДМБ шеңберінде әзірленген жаңа білім беру бағдарламаларының саны | бірл. |

 |

 | БҒМ, ИДМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 24 | 48 | 72 | 72 |
 |
 |
 |
| 3 | 2-көрсеткіш.
Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша халықаралық еуропалық желілердің толық мүшесі болып табылатын және білім беру саласындағы уәкілетті органның тізіліміне енгізілген агенттіктерде халықаралық аккредиттеуден өткен мемлекеттік ЖОО білім беру бағдарламаларының үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 35 | 40 | 45 | 50 |
 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 149 | Студенттерде кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыруды ескере отырып, кәсіптік стандарттар негізінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын әзірлеу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| 150 | Назарбаев Университетін қоса алғанда, ағылшын тілінде педагогикалық мамандықтар бойынша бакалавриат пен магистратураның жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2017 жылдардағы IV тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша), «Назарбаев Университеті» ДБҰ (келісім бойынша), «АТО» АҚ (келісім бойынша), БҒМ | «Орта білімді жаңғырту» ДБ-нің қарызы шеңберінде |
| 151 | Білім беру саласындағы кәсіптік стандарттарды әзірлеу |

 | «Атамекен» ҰКП бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | «Атамекен» ҰКП, жұмыс берушілер бірлестіктері | «Еңбек нарығының талаптарына сәйкес келетін еңбек дағдыларын дамыту» ДБ қарызы шеңберінде  |
| 152 | Педагог кадрларды сертификаттау арқылы ынталандыру жүйесін жетілдіру және педагогикалық мамандық студенттерінің TOEFL, IELTS, DELF, DALF, TestDaF, DSD II тапсыруы мәселелерін пысықтау  |

 | жұмыс тобының ұсыныстары | 2017 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ИДМ, жұмыс берушілер бірлестіктері | талап етілмейді |
| 153 | Менеджмент және кадрларды даярлау саласында үздік халықаралық стандарттар негізінде педагогикалық мамандықтарға отандық және шетелдік мамандардың оқытуы (100 адам) | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2017-2018 жылдардағы IV тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша) |

 | 210,3 | 210,3 |

 | 420,6 | РБ | 204 100 |
| 154 | ИИДМБ-ның базалық ЖОО-ларының тәжірибесін және кәсіпкерлік дағдыларды дамытуды ескере отырып, педагог кадрларды, ЖОО-ның ОҚП-сын даярлауды күшейту үшін ОПҚ-ның біліктілігін арттыру, оның ішінде онлайн режимде арттыру  | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу, БҒМ-ге ақпарат | 2016-2018 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 508,7 | 601,0 | 400,7 |

 | 1 510,4 | РБ | 224 |
| 155 | ЖОО базасында, оның ішінде онлайн режимінде тілдік курстарда мектептердің 675 мұғалімінің біліктілігін арттыруға арналған мемлекеттік тапсырыс | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу, БҒМ-ге ақпарат | 2016 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 472,5 |

 |

 |

 | 472,5 | РБ | 224 |
| 156 | Болон процесінің қағидаттарын, жоғары білім беруді дамытудың басым бағыттарын іске асыру | млн. тг. | БПАҰО-ның БҒМ-ге ақпараты | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, БПАҰО, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 61,8 | 66,1 | 70,7 | 70,7 | 269,3 | РБ | 204 103 |
| 157 | Халықаралық стандарттарға сәйкес Назарбаев Университетінде мамандар даярлау | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | «НазарҒбаев Университеті» ДБҰ (келісім бойынша), БҒМ  | 25648,4 | 27 643,8 | 29 389,9 | 29 390 | 112 072,1 | РБ | 204 102 |
| 158 | Қазақстан жоғары оқу орындарында екі дипломды білім беруді дамыту |

 | БПАҰО-ның БҒМ-ге ақпараты | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БПАҰО, БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 159 | Аккредиттеу органдарына, оның ішінде шетелдік органдарға, қойылатын талаптарды орнату, танылған аккредиттеу органдарының тізілімін қалыптастыру |

 | БҒМ бұйрығы | 2016 жылғы ІІІ тоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 160 | Педагог кадрлар даярлауды жүзеге асыратын ЖОО-лардың материалдық-техникалық базасын нығайту | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2017-2018 жылдардағы IV тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ |

 | 550,0 | 550,0 |

 | 1 100,0 | РБ | 204 111 |
| 161 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру құрылымын Білім беру сыныптауышының халықаралық стандартына сәйкес келтіру  |

 | мамандықтар сыныптауышы | 2016-2017 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ІІМ, Қорғанысмині | талап етілмейді |
| 162 | ЖОО-ларды мемлекеттік аттестаттаудан аккредиттеуге толық көшуді жүзеге асыру  |

 | сертификат | 2017-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| 3-міндет. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін және технологияларды коммерцияландыру үшін жағдайлар жасау |
| 1 | 1-көрсеткіш.
ИИДМБ жоғары оқу орындарының жалпы табысындағы инновациялық және ғылыми қызметтің табыс үлесі | % |

 |

 | ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ, АШМ | 9 | 10 | 12 | 15 |

 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Коммерцияландыру офистерін, технопарктер, бизнес-инкубаторлар құрған азаматтық ЖОО-лардың үлесі | % |

 |

 | ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ | 14 | 15 | 23 | 30 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 163 | ЖОО-ларда (азаматтық емес ЖОО-ларды қоспағанда) коммерцияландыру офистерін, технопарктер, бизнес-инкубаторлар және басқа да инновациялық құрылымдар құру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІІ-IV тоқсандар | ЖОО-лар (келісім бойынша) | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| 164 | ЖОО-лардың үшжақты келісімдер жасау (ЖОО – ғылыми ұйым – бизнес) арқылы ғылыми жобаларды іске асыруға қатысуы  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІІ-IV тоқсандар | ЖОО-лар (келісім бойынша) | үшжақты келісімдер шеңберінде |
| 165 | ЖОО ректорларының рейтингін айқындау тетігін пысықтау |

 | жұмыс тобының ұсыныстары | 2017 жылғы желтоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 166 | Жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу ИИДМБ-2 базалық ЖОО-ларында оқытуға және өндірістен тәжірибелі мамандарды тарту  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы II-IV тоқсандар | ЖОО-лар (келісім бойынша) | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| 167 | Гранттық қаржыландыру, МЖӘ шеңберінде ЖОО-лардың ғылыми жобаларын коммерцияландыруды ынталандыру тетіктерін әзірлеу мәселелерін пысықтау |

 | жұмыс тобының ұсыныстары | 2017 жылғы IV тоқсан | БҒМ | талап етілмейді

  |
| 4-міндет. ЖОО-ларда білім алатын жастарды «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын және салауатты өмір салты мәдениетін нығайтуға қатыстыру |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Қоғамдық пайдалы қызметке тартылған ЖОО студенттерінің үлесі | % |

 |

 | ЖОО-лар (келісім бойынша) |

 | 25 |

 | 45 |
 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Ұлттық студенттер лигасына қатысатын ЖОО-лар үлесі | % |

 |

 | ЖОО-лар (келісім бойынша) | 36 | 45 | 63 | 72 |
 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 168 | Студенттік өзін-өзі басқаруды енгізу, студенттерді академиялық, зерттеу қызметіне және ЖОО-ны алқалық басқару органдарына тарту |

 | ЖОО-лардың БҒМ-ге ақпараты | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша)  | талап етілмейді |
| 169 | Студенттерді толеранттылыққа және қоғамдық өмірге тартуға тәрбиелеуге бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша)  | талап етілмейді |
| 170 | Студенттер арасында дебаттық қозғалысты дамыту |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 171 | Студенттер шеруін – музыкалық аспаптардың шеруін өткізу |

 | ЖОО-лардың БҒМ-ге ақпараты | 2017-2019 жылдардағы маусым | БҒМ ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 172 | ЖОО-лардың спорт клубтарын жекелеген заңды тұлғалар етіп қайта ұйымдастыру мәселесін пысықтау |

 | Қаржыминіне ұсыныстар | 2016 жылғы IV тоқсан | БҒМ ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 173 | Бұқаралық спорт түрлері бойынша студенттер лигаларының жарыстарын өткізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IІ тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша)  | демеушілік қаражат есебінен |
| 174 | Студенттік спортты дамыту, 2017 жылғы Универсиадаға қатысу үшін қазақстандық команданы дайындау | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2017 жылдардағы IV тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша) | 334,8 | 335,4 |

 |

 | 670,2 | РБ | 204 113 |
| 175 | Студенттердің тамақтану мәдениетін, оның ішінде құнарлы тамақтануды насихаттау арқылы қалыптастыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2017 жылғы IІ тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |

 |

 |
| 5-міндет. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру менеджментін және даму мониторингін жетілдіру |
| 1 | 1-көрсеткіш.
ЖОО-лардың жалпы санынан корпоративтік басқару органдары (байқау кеңестері, қамқоршылық кеңестер және директорлар кеңесі) жұмыс істейтін ЖОО-лардың үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 75 | 80 | 85 | 95 |

 |

 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Назарбаев Университетінің тәжірибесін енгізетін азаматтық ЖОО-лардың үлесі | % |

 |

 | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 25 | 36 | 40 | 50 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 176 | ЖОО-лардың топ-менеджментіне шетелдік мамандарды тарту | млн. тг. | ЖОО-лардың БҒМ-ге ақпараты | 2016-2018 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 115,2 | 981,5 | 981,5 |

 | 2 078,2 | РБ | 204 100 |
| 177 | Жоғары білім берудегі менеджмент бойынша ЖОО-лардың басқарушы құрамының біліктілігін арттыру | млн. тг. | біліктілікті арттыру курстарын өткізу, БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | «НазарҒбаев университеті» ДБҰ (келісім бойынша), БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 335,4 | 341,9 | 348,8 | 348,8 | 1 374,9 | РБ, ЖОО-лардың бюджеттен тыс қаражаты | 224 |
| 178 | Азаматтық ЖОО ректорларының жұртшылық алдында жыл сайын есеп беру практикасын енгізу және KPI арқылы ректорлар қызметін бағалау |

 | БҒМ-ге ақпарат  | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан  | ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 179 | Дербестік жағдайында ЖОО шығындарының тиімділігін, қызмет нәтижелілігін бағалау әдістемесін әзірлеу |

 | әдістеме  | 2017 жылғы I тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 180 | Азаматтық ЖОО-ларда академиялық және басқару дербестігі мәселелері бойынша Назарбаев Университетінің тәжірибесін кезең-кезеңімен енгізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 181 | ЖОО-ларға академиялық, басқару және қаржылық дербестік беруді кезең-кезеңмен кеңейту мәселесін пысықтау  |

 | жұмыс тобының ұсыныстары | 2017 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 182 | ЖОО-лардың эндаумент-қорын құру тетігін әзірлеу мәселесін пысықтау |

 | жұмыс тобының ұсыныстары | 2017 жылғы IV тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 183 | ЖОО-ларды корпоративтік басқару органдарын құруды көздейтін коммерциялық емес ұйымдарға трансформациялауды жүзеге асыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІІІ тоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ | талап етілмейді |
| 184 | ЖОО-ларды жаңа ұйымдық-құқықтық нысанға көшіру мәселесі бойынша ақпараттық науқандар өткізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | ЖОО-лар (келісім бойынша) | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| 185 | Жоғары білімнің инновациялық әлеуеті тиімділігінің жүйесін әзірлеу | млн. тг. | талдамалық есеп | 2016 жылғы IV тоқсан | «АТО» АҚ (келісім бойынша), БҒМ | 84,5 |

 |

 |

 | 84,5 | РБ | 204 103 |
| 186 | Білім алушылардың тілдік даярлығына жыл сайын грант бөлу | млн. тг. | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы ІІІ тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | 75,8 | 205,5 | 205,8 | 206 | 693,1 | РБ | 204 100 |
| 187 | Ағылшын тілінде оқу үшін бейінді магистратура мен бакалавриатқа мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша қабылдауды жүзеге асыру | млн. тг. | БҒМ бұйрығы | 2017-2019 жылдардағы ІІІ тоқсан | БҒМ, ДСӘДМ, АШМ, МСМ, ИДМ |

 | 429,3 | 1 744,5 | 2 860,2 | 5 034,0 | РБ | 204 100 |
| 188 | «Болашақ» бағдарламасы бойынша мұғалімдерді, ОПҚ-ны оқыту |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | ХБО, ЖАО, ЖОО-лар (келісім бойынша) | «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде РБ-да көзделген қаражат шегінде |
| 189 | Тілдік курстарда, оның ішінде халықаралық білім беру курстарының негізінде ОПҚ біліктілігін арттыру (кемінде 2,4 мың мұғалім мен ОПҚ) |

 | ЖОО-лардың БҒМ-ге ақпараты | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша) | ЖОО-лар қаражаты есебінен |
| Мақсат: Ел экономикасының қарқынды әртараптануы және тұрақты дамуы үшін ғылымның нақты үлесін қамтамасыз ету |
| 1 | 1-нысаналы индикатор
ҒЗТКЖ-ны қаржыландырудың жалпы көлемінде тәжірибелік- конструкторлық әзірлемелерге арналған шығындардың үлесі | % |

 |

 | БҒМ | 20,1 | 21,2 | 21,9 | 22,3 |

 |

 |
 |
| 2 | 2-нысаналы индикатор.
Қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының жалпы санындағы коммерцияландырылған жобалардың үлесі | % |

 |

 | БҒМ | 17 | 17,5 | 19 | 20 |

 |

 |
 |
| 1-міндет. Ғылымның ел экономикасын дамытуға қосатын үлесін арттыру |
| 1 | 1-көрсеткіш.
ҒЗТКЖ-ға жұмсалатын шығындардың жалпы көлеміндегі бизнес шығыстарының үлесі | % |

 |

 | ғылыми ұйымдар, ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ | 22 | 23 | 24 | 25 |

 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
2014 жылы ұлттық патенттердің жалпы санындағы ұлттық патенттердің өсімі (1 574 бірлік)  | бірл. |

 |

 | ғылыми ұйымдар, ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ | 3 | 5 | 7 | 10 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 190 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырудың жалпы көлеміндегі тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерге арналған шығыстарды ұлғайту |

 | ҰЭМ-ге ақпарат | 2018-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, АШМ, ИДМ, Қаржы мині | 217 000 ББ бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 191 | Бизнес тарапынан қоса қаржыландыруды ескере отырып Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы № 575 қаулысымен бекітілген Негізгі, гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру қағидаларына өзгерістер енгізуді қоса алғанда, ғылыми жобаларды және бағдарламаларды гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру  | млн. тг. | ҰЭМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы IV тоқсан | БҒМ, АШМ, Қаржымині | 26563,4 | 25 369,5 | 22 706,5 | 22 706,4 | 97 345,8 | РБ | 217 100 101 |
| 192 | ДБ-нің «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасын іске асыру  | млн. тг. | Қаржыминіне есеп | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ, ДБ (келісім бойынша) | ДБ-нің «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасын іске асыру шеңберінде |
| 193 | Бизнесті қоса қаржыландыруды ескере отырып, старт-аптарды дамытуды коммерцияландыруға және қолдауға арналған гранттық қаржыландыру шеңберінде конкурстар өткізу |

 | шарт | 2017-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ | 217 000 ББ бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 194 | ЖОО-ларда коммерцияландыру және технологияларды трансферттеу жүйелерін құру |

 | ЖОО-лардың БҒМ-ге ақпараты | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша)  | ДБ-нің «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасын іске асыру шеңберінде

  |
| 195 | Қазақстандық ғалымдардың халықаралық ғылыми-зерттеу жобаларына қатысуы |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдар | БҒМ, ХҒТО (келісім бойынша), ҒЗИ (келісім бойынша), ЖОО-лар (келісім бойынша) | ДБ-нің «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасын іске асыру шеңберінде

  |
| 196 | ҒЗЖ-ны іске асыру барысында патенттерді міндетті түрде алу бойынша талаптарды бекіту бойынша мәселелерді пысықтау |

 | ҰЭМ-ге ақпарат  | 2016 жылғы желтоқсан | БҒМ, Әділетмині | талап етілмейді |
| 197 | Ғылыми-техникалық ынтымақтастық туралы келісімдер негізінде шет мемлекеттермен халықаралық ғылыми-техникалық әріптестік байланыстарды дамыту |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы желтоқсан | БҒМ, ҒЗИ  (келісім бойынша), ЖОО-лар (келісім бойынша) | 217 000 ББ бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 2-міндет. Ғалымның ғылыми әлеуетін және мәртебесін нығайту |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Зерттеушілердің 2014 жылғы жалпы (18 930 адам) санынан зерттеушілер санының өсуі | % |

 |

 | ғылыми ұйымдар, ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ | 6,8 | 10,2 | 16 | 18 |
 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Жарияланымдардың 2014 жылғы жалпы (2784 бірлік) санынан халықаралық журналдардағы жариялымдар санының өсуі (Thomson Reuters деректері бойынша) | % |

 |

 | ғылыми ұйымдар, ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ | 8 | 12 | 16 | 20 |
 |
 |

  |
| 3 | 3-көрсеткіш.
Жарияланымдардың 2014 жылғы жалпы санынан Web of Science Core Collection (Thomson Reuters) базасындағы жарияланымдардан дәйексөз келтіру деңгейі (1245 бірлік) | % |

 |

 | ғылыми ұйымдар, ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ | 30 | 35 | 40 | 50 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 198 | «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес зерттеу университеттері қызметінің нормативтік құқықтық негіздерін енгізу және салалық ғылыми ұйымдар үшін PhD докторларын мақсатты даярлау бөлігінде білім және ғылым саласындағы нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мәселелерін пысықтау |

 | БҒМ-ге ұсыныстар | 2016 жылғы желтоқсан | БҒМ, АШМ, МСМ, ИДМ, ДСӘДМ | талап етілмейді |
| 199 | Докторанттар мен магистранттарды даярлау үшін ҒЗИ ғылыми әлеуетін және материалдық-техникалық базасын пайдалану тетіктерін енгізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | ҒЗИ (келісім бойынша), ЖОО-лар (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 200 | Өндірістегі инженерлерді, шет ел ғалымдарын қоса алғанда магистранттар мен докторанттарды тарта отырып ғылыми жобалар мен бағдарламаларды іске асыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ, АШМ, ЖОО-лар (келісім бойынша), акционерлік қоғамдар | 217-000 ББ бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 201 | Ғылыми, ғылыми-техникалық пен ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету, оның ішінде ғылыми-техникалық ақпараттың халықаралық базаларына қолжетімділікті қамтамасыз ету | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ, ҰҒТАО (келісім бойынша), ғылыми ұйымдар | 1699,0 | 1 699,0 | 1 699,0 | 1 699,0 | 6796,0 | РБ | 219 000 |
| 202 | Қазақстанда іске асырылатын зерттеулер жүргізуге шетелден қазақстандық ғалымдарды тарту  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша), ҒЗИ (келісім бойынша) | 217-000 ББ бойынша көзделген қаражат шегінде |
| 3-міндет. Ғылымның инфрақұрылымын жаңғырту |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Жоғары білім беру ұйымдарындағы және ҒЗИ-лардағы енгізу бөлімшелерінің саны  | бірл. |

 |

 | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша), ҒЗИ  (келісім бойынша)  | 67 | 76 | 94 | 109 |

 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Мемлекеттік жоғары оқу орындары мен ҒЗИ-лардың ғылыми жабдықтарының жаңару коэффициенті |

 |

 |

 | БҒМ, ЖОО-лар (келісім бойынша), ҒЗИ (келісім бойынша) | 11 | 12 | 13 | 15 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 203 | Назарбаев Университеті базасында «Аstana Business Campus» инновациялық кластерін құру | млн. тг. | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | Назарбаев Университеті (келісім бойынша) | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 3 164,0 | РБ | 092 |
| 204 | «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасы шеңберінде инновациялық обсерватория құру |

 | Қаржыминіне есеп | 2017 жылғы ІІ тоқсан | БҒМ | ДБ-нің «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасының шеңберінде |
| 205 | Ғылыми-зерттеу институттары мен ЖОО-лардың ғылыми-инновациялық құрылымдарын жаңғырту  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2017-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ, ҒЗИ (келісім бойынша), ЖОО-лар (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар | талап етілмейді |
| 4-міндет. Ғылым менеджментін және даму мониторингін жетілдіру |
| 1 | 1-көрсеткіш.
Қолданбалы зерттеулердің (жобалар) жалпы санындағы жоғары және орташа тиімді жобалардың үлесі | % |

 |

 | ғылыми ұйымдар, ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ, АШМ, ДСӘДМ | 64,9 | 69,9 | 72,4 | 75 |

 |
 |
 |
| 2 | 2-көрсеткіш.
Ғылыми ұйымдардың және ғалымдардың ғылыми-техникалық қызметін рейтингтік бағалауға сәйкес ғылыми ұйымдар қызметі тиімділігінің өсуі |

 |

 |

 | ғылыми ұйымдар, ЖОО-лар (келісім бойынша), БҒМ | 6 | 7 | 8 | 10 |

 |
 |
 |
| Іс-шаралар |
| 206 | Ғылыми және ғылыми -техникалық қызметті қаржыландырудың жаңа тәсілдерін дәріптеу  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | ҒЗИ (келісім бойынша), БҒМ | ҒЗИ қаражаты есебінен |
| 207 | БҒМ-ге ведомстволық бағынысты ғылыми ұйымдарды корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу  |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | ҒЗИ (келісім бойынша), БҒМ | талап етілмейді |
| 208 | Ғылыми ұйымдарды оңтайландыруды және қайта құрылымдауды жүргізу |

 | ғылыми ұйымдардың жаңартылған тізбесі | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 209 | Ғылыми ұйымдар басшыларының жария есеп беруін жүргізу |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2016-2019 жылдардағы І тоқсан | ғылыми ұйымдар | талап етілмейді |
| 210 | Ғылыми жобалар мен бағдарламалардың нәтижелілігін іске асыру және бағалау барысына мониторинг жүргізу жүйесін жетілдіру |

 | БҒМ бұйрығы | 2016-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ | талап етілмейді |
| 211 | Ғылыми ұйымдардың ғалымдардың ғылыми-зерттеу қызметін рейтингтік бағалау жүйесін енгізу  |

 | БҒМ бұйрығы | 2017-2019 жылдардағы ІV тоқсан | БҒМ, ҰҒТАО (келісім бойынша) | талап етілмейді |
| 212 | «Мәңгілік Ел» гуманитарлық платформасын» іске асыру |

 | БҒМ-ге ақпарат | 2017-2019 жылдардағы ІV тоқсан | ҒЗИ (келісім бойынша), ЖОО-лар (келісім бойынша) | 217 000 ББ бойынша көзделген қаражат шегінде |
|
 | Шығындардың жиыны: |

 |

 |

 |

 | 322349,0 | 261 801,0 | 284 613,2 | 284 256,2 | 1153019,4 | РБ |
|

 |

 |

 |

 | 55141,2 | 57 819,6 | 55 408,3 | 50 680,7 | 219 049,8 | ЖБ |
|

 |

 |

 |

 |

 | 3 379,2 | 10 895,6 | 3 709,0 | 17 983,8 | Басқа көздер |
| Барлығы | 377490,2 | 322999,8 | 350917,1 | 338645,9 | 1390053,0 |

 |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

АШМ – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

Әділетмині – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

ДСӘДМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

ИДМ – Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі

Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

Қорғанысмині – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

АКМ – Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

«Атамекен» ҰКП – Қазақстан Республикасының «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы

БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары

«Балдәурен» РОСО – «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығы

БПАҰО – Болон процесінің және академиялық ұтқырлық орталығы

ҒЗИ – ғылыми-зерттеу институты

ЖОО – жоғары оқу орны

ЖБ – жергілікті бюджет

ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

АҚ – акционерлік қоғам

«АТО» АҚ – «Ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамы

АКТ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

ИИДМБ – Индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

МТБ – материалдық-техникалық база

МЖС – мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт

МЖӘ – мемлекеттік-жекешелік әріптестік

Назарбаев Университеті – «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы

НЗМ – «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы

«Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ – «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Оқулық» РҒПО» РМҚК – «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА – Ы. Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы

ХБО – «Халықаралық бағдарламалар орталығы» акционерлік қоғамы

ҰҒТАО – «Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» акционерлік қоғамы

ХҒТО – Халықаралық ғылыми-техникалық орталығы

ҒЗТКЖ – ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар

ОПҚ – профессорлар-оқытушылар құрамы

«Өрлеу» БАҰО АҚ – «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы

«ҰТО» – «Ұлттық тестілеу орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

ҰБТ – ұлттық бірыңғай тестілеу

РБ – республикалық бюджет

ТжКБ – техникалық және кәсіптік білім беру

ШЖМ – шағын жинақталған мектептер

ДБ – Дүниежүзілік Банк

ББЖҰ – бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымдары

РМҚК – республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

QS-WUR – Quacquarelli Symonds World University Rankings

SAT – Scholastic Aptitude Test (Академиялық бағалау тесті)

ACT – American College Testing (Американдық Тестілеу)

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК