**ІШКІ ЖОБА ҚҰЖАТЫ**

**«Павлодар өлкесі батырларына ескерткіштер»**

**Жоба:«Павлодар өлкесі батырларына ескерткіш»**

**Базалық бағыты:** **«Өлкетану»**

**Ішкі бағдарлама:** **«Тәрбие және білім»**

**Аймақтық Бағдарлама басшысы, облыс әкімінің орынбасары: М.М.Бөгентаев**

**Ішкі бағдарламаның бас менеджері: Е.Т.Марзатаев**

**Аймақтық Жобалық Офис басшысы: З.Қ.Мұқашева**

**Аймақтық ішкі жоба басшысы: С.Қ.Нұрғалиева**

**ІШКІ ЖОБА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы** | «Павлодар өлкесі батырларына ескерткіштер» |
| **Басшы** | Марзатаев Ерлан Тоқтағұлович – тарих  және құқұық мұғалімі |
| **Бастамашы** | Мұғалімдердің шығармашылық тобы |
| **Демеуші** |   |
| **Мақсаты**  | Өлкетану білімдерін  жетілдіру,туған өлкенің дәстүрін, мәдениетін,тарихын оқуды тереңдету,кіші отанның дамуына белсенді ұстаным таныту |
| **Күтілетін нәтиже** | « Павлодар өлкесі батырларына ескерткіштер»виртуалды музей |
| **Индикаторлар** | 2022 жылға лицейшілерді қамту  – 100% |
|  **Стейкхолдерлер мен басқа да қатысушылар** |  Инновациялық  Еуразия  университетінің  тарих және құқық кафедрасы |
| **Жүзеге асыру мерзімі** | 2018-2022 қаңтар-желтоқсан |
| **Жүзеге асыру орны***(аудан, қала,елді мекен/ұйым )* |  "Павлодар қаласының №20лицей-мектебі " ММ |
| **Құны** | Қаржыландыруды қажет етпейді |

1. **ІСКЕ АСЫРУ КЕСТЕСІ,НЕГІЗГІ ОҚИҒАЛАР,/КЕЗЕҢ/,ШАРАЛАР КЕЗЕҢІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№** | **Міндеттер** | **Нәтиже көрсеткіштері** | **Жүзеге асыру мерзімі** |
| **Басталуы** | **Аяқталуы \*** |
| **1 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» оқиғаның атауы/кезеңдері** |   |   |
| 1 | Павлодар өлкесінің атақты батырларының тізімін құу.Музей, архив, кітапханалардағы дерек көздермен жұмыс жасау.Жиналған материалды жүйелеу. | Павлодарөлкесі батырларының библиографиялық тізімі  |  2018қаңтар |  2019 желтоқсан |
| 2 |  Экспедиция ұйымдастыру;редакциялау, анализ, экспедиция кезінде жиналған практикалық материалдарды жүйелеу; картографиялық жұмыс. |  Павлодар өлкесі батырларының ұмытылмас жерлерінің картасы |  2019қаңтар |  2020желтосан |
| 3 | Соңғы өнімді ресімдеу  (көркемдеу), оны апробациялау мен  презентациялау.Тираждау. | « Павлодар өлкесі батырларына ескерткіштер»виртуалды музей мен бейнефильм |  2021қаңтар    | 2022желтоқсан |