**2018-2019 оқу жылына араналған Павлодар қаласы түлектерінің қорытынды аттестаттауға дайындық бойынша іс-шараның жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс-шара атауы** | **Мерзімі** | **Жауаптылар** |
| 1 | Қорытынды аттестаттауға дайындық пен өткізу бойынша жұмыстарын ұйымдастыру | Жыл бойы | Жалпы білім беру секторы, мектеп директорлары |
| 2 | Қорытынды аттестаттау мен ҰБТ өткізу сұрақтары бойынша оқушылар мен ата-аналар арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу  | Жыл бойы | Г.Б. Аубакирова, жалпы білім беру секторының бас маманы, мектеп директорлары |
| 3 | «Алтын белгі» және үздік жалпы орта білім беру аттестатына үміткерлердің тізімін құрастыру  | 2018 жылғы 1 қазанға дейін | Г.Б. Аубакирова, жалпы білім беру секторының бас маманы, мектеп директорлары |
| 4 | Қорытынды аттестаттау бойынша әдістемелік қолдау көрсету  | Жыл бойы | Әдістемелік кабинет |
| 5 | Алтын белгі" және үздік жалпы орта білім беру аттестатына үміткерлердің құжаттары талаптарға сәйкестігіне мониторингі | 2019 жылғы қаңтар айы | Қ.Т. Қыдралин, жалпы орта білім беру секторының меңгерушісі  |
| 6 | Мектептер, білім бөлімі жанында қорытынды аттестаттауды өткізу үшін Комиссия құру | 2019 жылғы 1 ақпанға дейін | Г.Б. Аубакирова, жалпы білім беру секторының бас маманы, мектеп директорлары |
| 7 | Мектеп түлектерінің қорытынды аттестаттауға дайындық жағдайының мониторингі  | 2019 жылғы ақпан айы | Жалпы білім беру секторы |
| 8 | Бейіндік оқытылуын ескере отырып, қорытынды аттестаттауды тапсыратын 11 сынып оқушыларының тізімі мен таңдалған пәндері бойынша тізім қалыптастыру  | 2019 жылғы 1 наурызға дейін | Г.Б. Аубакирова, жалпы білім беру секторының бас маманы, мектеп директорлары |
| 9 | Мектептерде қорытынды аттестаттауды өткізу жағдайын қалыптастыру бойынша мониторинг (емтихандарды өткізу, Комиссия мүшелерін жұмыс істеу, түлектердің емтихан мен апелляция нәтижелерін күту үшін сынып бөлмелерін әзірлеу, қорытынды аттестаттау кезінде қажетті техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету) | 2019 жылғы 25 мамырға дейін | Жалпы білім беру секторы |
| 10 | Қала мектептеріне емтихан материалдарын жеткізу жұмыстарын ұйымдастыру  | График бойынша | Г.Б. Аубакирова, жалпы білім беру секторының бас маманы |
| 11 | "Алтын белгі" белгісімен марапатталатын оқушылардың бекітілген тізімі бойынша шешім қабылдау және қорытынды жұмыстары бойынша Комиссияның қорытынды отырысын өткізу | 2019 жылғы 12 маусымға дейін | Қала мектептерінің директорлары |
| 12 | "Алтын белгі" және үздік жалпы орта білім беру аттестаты игерлерінің бекітілген тізімі бойынша бұйрық шығару | 2019 жылғы 15 маусымға дейін | Қала мектептерінің директорлары |
| 13 | Қорытынды аттестаттау қорытындысы туралы есептерді білім беру басқармасына ұсыну  | 2019 жылғы 20 маусымға дейін | Г.Б. Аубакирова, жалпы білім беру секторының бас маманы |
| 14 | Барлық Комиссия мүшелерімен бірлесіп, мектеп педагогикалық кеңестерінде бітірушілердің қорытынды аттестаттау нәтижелерін талқылауды ұйымдастыру | 2019 жылғы тамыз айы | Қала мектептерінің директорлары |