Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2020 жылғы

№ қаулысына

қосымша

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2020 жылғы 28 ақпандағы

№ 86 қаулысымен

бекітілген

**Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу жөніндегі**

**ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с №** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындалу мерзімі** | **Қаржыландыру көлемі**  **(мың теңге)** | **Қаржыландыру көздері** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ұйымдастыру-дайындық іс-шаралары** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуді өткізу жөніндегі республикалық штабтың жұмысын ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғы IV тоқсан, одан әрі  2021 жыл бойы | талап етілмейді | - |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы мерекелік медалінің эскизін әзірлеу және бекіту | жарлық | АҚДМ | 2021 жылғы  II тоқсан | талап етілмейді | - |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы мерекелік медальдарын, оның куәліктерін және медальдарға қораптар дайындау | медаль | ПІБ, Қаржымині, ҰБ  (келісу бойынша) | 2021 жылғы  II - III тоқсан | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
| 1. **Ақпараттық-имидждік жұмыстар** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеудің ай сайынғы тақырыптық бағыттары бойынша бағдарламалар, хабарлар, сюжеттер, айдарлар, сұхбаттар циклін дайындау және шығаруды ұйымдастыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған деректі фильмдер, телесериалдар шығару және ротациялау | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 жылғы желтоқсан | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы тақырыбы бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті **–**Елбасының тәуелсіздіктің қалыптасуы мен нығаюындағы рөлін түсіндіру бойынша республикалық және өңірлік баспа және электрондық БАҚ-та өрістетілген іргелі мақалалар (сұхбаттар) серияларын дайындау жөніндегі арнайы жобаны іске қосу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | «Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл» көркем пошта маркасын шығаруды ұйымдастыру | пошта маркасы | ЦДИАӨМ, «Қазпошта»  АҚ (келісу бойынша) | 2021 жылғы  I тоқсан | «Қазпошта»  АҚ-ның өз  қаражаты  есебінен | - |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының коллекциялық монетасын шығаруды ұйымдастыру | монета | ҰБ  (келісу бойынша) | 2021 жыл  бойы | ҰБ қаражаты есебінен | - |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеудің әрбір тақырыптық бағыты бойынша халықтың барлық нысаналы топтарына бағдарланған ақпараттық БАҚ-тың материалдарын шығару | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | «Тұғыры биік тәуелсіздік» библиографиялық көрсеткішін шығару | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ,  Ұлттық кітапхана  (келісу бойынша) | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | БАҚ пен әлеуметтік желілерде шетелдік сарапшылардың «Н.Ә. Назарбаевтың бейбітшілік пен келісім формуласы» туралы сөйлеген сөздерінің онлайн желісін іске қосу | АҚДМ-ға ақпарат | СІМ,  мүдделі орталық мемлекеттік органдар | 2021 жылғы тамыз | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | Қазақстанның шет елдегі барлық дипломатиялық өкілдіктерінде «Әлемдік қоғамдастық таныған Қазақстан» фотоэкспозициялар сериясын ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | СІМ, АҚДМ, МСМ | 2021 жылғы тамыздың  II онкүндігі | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | «Қазақ радиосының» 100 жылдығын мерекелеу | АҚДМ-ға ақпарат | «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісу бойынша) | 2021 жылғы қазан | талап етілмейді | - |
|  | «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» атты бұқаралық ақпарат құралдарының ашық халықаралық конкурсын ұйымдастыру және өткізу | марапаттау рәсімі | Нұрсұлтан Назарбаев қоры  (келісу бойынша) | 2021 жылғы желтоқсан | Нұрсұлтан Назарбаев Қорының өз қаражатынан | - |
|  | Мемлекеттік музейлер қорларынан виртуалды көрмелер өткізу | АҚДМ-ға  ақпарат | МСМ | 2021 жылғы наурыз | талап  етілмейді | - |
|  | «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылындағы үздік 30 тұлға» онлайн жобасын өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | «Қазақстан Республикасының жетістіктері» ұлттық телевизиялық жобасын іске қосу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  «Қазақстан» РТРК» АҚ (келісу бойынша) | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
| **III. Мерекелік іс-шаралардың оқиғалар қатары** | | | | | | |
| **ҚАҢТАР – «Қазақстанның жаһандық бастамалары. Халықаралық қауіпсіздікке қосқан үлесі»** | | | | | | |
|  | Қазақстанның жаһандық сыртқы саяси жетістіктері мен бастамалары туралы шетелдік зерттеу орталықтарымен бірлесіп өткізілетін халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар циклін іске қосу | конференциялар жинағы | СІМ | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шегінде | РБ |
|  | Қазақстанның жаһандық және ұлттық маңызы бар бастамалары бойынша архивтік құжаттар мен хроника экспозициясын өткізе отырып, жұмыс істеген жылдардағы басшылардың, көрнекті ғалымдар мен саяси қайраткерлердің қатысуымен өтетін Республика Президенті Архивінің брифингі | ПӘ-ге ақпарат | Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві (келісу бойынша), АҚДМ | 2021 жыл бойы | талап  етілмейді | - |
|  | «Қазақстанның жаһандық бастамалары. Халықаралық қауіпсіздікке қосқан үлесі» тақырыбында жалпыреспубликалық онлайн дәрістер, сынып сағаттарын, студенттік дебаттар өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қаңтар | талап  етілмейді | - |
|  | «Ізгі істер марафоны» жалпыұлттық жобасының басталуы | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | Онлайн дауыс беру режимінде «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
| **АҚПАН – «Қазақстан – спорттық ұлт»** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған спорттық-бұқаралық іс-шаралар өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы ақпан | талап  етілмейді | - |
|  | Шаңғы жарысы бойынша FIS Шығыс Еуропа континенттік кубогын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, шаңғы спортының қауымдастығы  (келісу бойынша) | 2021 жылғы ақпан | талап  етілмейді | - |
|  | Қазақ күресі бойынша жастар арасында республикалық турнир ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, Қызылорда облысының әкімдігі | 2021 жылғы ақпан | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | Ұлттық спорт түрлері бойынша бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы ақпан | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | Қазақстанның Тәуелсіздік жылдарындағы спорттық жетістіктері туралы онлайн акцияны іске қосу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы ақпан | талап етілмейді | - |
|  | «Ізгі істер марафоны» жалпыұлттық жобасы шеңберінде халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдауға бағытталған «Мейірімділік керуені» акциясын өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, «Қоғамдық келісім» РММ  (келісу бойынша), мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
| **НАУРЫЗ – «Қазақстанның ұлттық дәстүрлері мен мәдениеті»** | | | | | | |
|  | Этномәдени бірлестіктермен бірлесе отырып, Алғыс айту күнін мерекелеу шеңберінде «30 игі іс» қайырымдылық марафонын ұйымдастыру және өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, «Қоғамдық келісім» РММ  (келісу бойынша), мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  1 наурыз | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ, ЖБ |
|  | Түркі бесігінің жаңартылған орталығы – Түркістан қаласының халықаралық таныстырылымын өткізе отырып, мемлекет басшыларының қатысуымен Түркітілдес елдер Саммитін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | Түркістан облысының әкімдігі, СІМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар | 2021 жылғы наурыз | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\*  ЖБ |
|  | Ғылыми-шығармашылық зиялы қауымның қатысуымен «Алматы – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің бесігі» атты форум өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | Алматы қаласының әкімдігі, МСМ, АҚДМ | 2021 жылғы наурыз | бөлінген қаражат шеңберінде | ЖБ |
|  | Халықаралық әйелдер күнін мерекелеу шеңберінде іс-шаралар өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы наурыз | бөлінген қаражат шеңберінде | ЖБ |
|  | «Сырлы саз – Отанға» республикалық өнер керуенін ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы наурыз | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | Қазақ ұлттық аспаптары фестивалін ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | «Әз Наурыз – ұлттық сананың, ұлттық бірліктің жарқын көрінісі» наурыз мейрамын мерекелеу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, АҚДМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы 21-22 наурыз | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\*  ЖБ |
| **СӘУІР – «Ғылым және технологиялар»** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Ұлттық ғылым академиясының салтанатты жиналысын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, АҚДМ,  Ұлттық ғылым академиясы (келісу бойынша) | 2021 жылғы сәуір | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | «Ақылды ұрпақ» жас ғалымдар форумын өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, «Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты» КеАҚ (келісу бойынша), БҒМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы сәуір | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | 30 мың адамның қатысуымен «Бірге таза Қазақстан» жалпыреспубликалық сенбілігін ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | ЭГТРМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | демеушілік қаражат есебінен | - |
|  | «Мекенім – жасыл орманым» жалпыұлттық ағаш отырғызу күнін өткізу» | АҚДМ-ға ақпарат | ЭГТРМ, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | демеушілік қаражат есебінен | - |
|  | «30 үздік экологиялық бастаманың» және эковолонтерлердің «30 кейсінің» таныстырылымы | АҚДМ-ға ақпарат | ЭГТРМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | демеушілік қаражат есебінен | - |
|  | Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік жылдарында ғарыш ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандық ғарышкерлер мен ғарыш саласының батырларын құрметтей отырып, Ғарышкерлер күніне арналған іс-шаралар сериясын ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | ЦДИАӨМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы сәуір | бөлінген қаражат шеңберінде | ЖБ |
|  | Қазақстандық ғалымдардың ғылым мен жаңа технологиялардың әртүрлі салаларындағы жетістіктерін танымал ету бойынша «GYLYM TALKS» интернет жобасын іске қосу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы сәуір | талап етілмейді | - |
| **МАМЫР – «Ұлттық бірлік, бейбітшілік және тұрақтылық»** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған Қазақстан халқы Ассамблеясының XXIX сессиясын өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, «Қоғамдық келісім» РММ  (келісу бойынша) | 2021 жылғы сәуір-мамыр | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | Қазақстан халқының бірлігі күнін мерекелеу | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы 1 мамыр | бөлінген қаражат шеңберінде | ЖБ |
|  | «Қазақстан – БҰҰ: бейбітшілік жолындағы әріптестік» халықаралық конференциясын ұйымдастыру және өткізу | ПӘ-ге ақпарат | «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы» ММ  (келісу бойынша) | 2021 жылғы мамыр | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | Қазақстандық парламентаризмнің қалыптасуы мен дамуына арналған халықаралық конференцияны ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы» ММ (келісу бойынша),  Қазақстан Республикасының Парламенті  (келісу бойынша) | 2021 жылғы мамыр | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде «Қазақстан Республикасының Парламенті. 25 жылдық тарих» кітабын шығаруды ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы» ММ (келісу бойынша),  Қазақстан Республикасының Парламенті  (келісу бойынша) | 2021 жылғы  мамыр | бөлінген қаражат шегінде | РБ\* |
|  | Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған іс-шаралар өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы мамыр | талап етілмейді | - |
|  | Қазақтардың кіші құрылтайын ұйымдастыру және өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, «Отандастар қоры» КеАҚ (келісу бойынша), ЖАК (келісу бойынша) | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
| **МАУСЫМ – Патриотизм** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Біз – еліміздің патриотымыз» халықаралық жастар форумын ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы» ММ  (келісу бойынша) | 2021 жылғы маусым | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | Мемлекеттік рәміздер күніне және мерекелік шеруге арналған «Мен–Қазақстанның патриотымын!» атты іс-шара өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы маусым | талап етілмейді | - |
|  | Түркітілдес елдердің жастар көшбасшылары мен белсенділерінің «Түркістан – түркі әлемінің бесігі» халықаралық жастар саммитін өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, Түркістан облысының әкімдігі, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы маусым | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Қазақстан жастарының патриоттық актісін қабылдау | патриоттық акт | АҚДМ, «Jas Otan» ЖҚ (келісу бойынша),  «Қазақстан жастарының конгресі» ЗТБ (келісу бойынша),  «Болашақ» қауымдастығы»  (келісу бойынша) | 2021 жылғы маусым | талап етілмейді | - |
|  | «Жошыхан» тарихи-мәдени орталығының ашылуы | АҚДМ-ға ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2021 жылғы маусым | бөлінген қаражат шеңберінде | ЖБ |
|  | Медицина қызметкерлері күнін мерекелеуге арналған «Біздің сүйікті дәрігер» атты марапаттау рәсімін ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | ДСМ,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы маусым | талап етілмейді | - |
| **ШІЛДЕ – «Астана күні. Нұр-Сұлтан** – **табыс пен өркендеу символы»** | | | | | | |
|  | Астана күніне арналған салтанатты іс-шараны ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы шілде | бөлінген қаражат шеңберінде | ЖБ |
|  | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын көтеру салтанатты рәсімін ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2021 жылғы шілде | бөлінген қаражат шеңберінде | ЖБ |
|  | «Көмек керуені» ауқымды волонтерлік әлеуметтік жобасын өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, «Ұлттық волонтерлер желісі» ЗТБ (келісу бойынша),  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | «Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра» ұлттық домбыра күнін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы шілде | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | «Zeren–2021». Тәуелсіздік ұрпақтары» жастар білім лагерін ұйымдастыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы шілде | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
| **ТАМЫЗ** – **Тәуелсіздіктің құқықтық негіздері. Құқық үстемдігі және азаматтық қоғам** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне арналған салтанатты жиналыс өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | орталық мемлекеттік органдар,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы тамыз | бөлінген қаражат шеңберінде | ЖБ |
|  | Елдің мемлекеттік органдары басшыларының, беделді халықаралық ұйымдар, басқа елдердің конституциялық әділет органдары мен ғылыми жұртшылық өкілдерінің қатысуымен халықаралық симпозиум өткізу | ПӘ-ге ақпарат | КК (келісу бойынша),  СІМ, БП (келісу бойынша),  Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2021 жылғы тамыз | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | Семей ядролық сынақ полигонының жабылуының 30 жыл толуына орай көрме өткізу | ПӘ-ге ақпарат | «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы» ММ»  (келісу бойынша) | 2021 жылғы тамыз | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | Ядролық қарусыз әлем және жаһандық қауіпсіздік үшін Назарбаев сыйлығын беру рәсімін өткізу | ПӘ-ге ақпарат | Нұрсұлтан Назарбаев Қоры  (келісу бойынша) | 2021 жылғы тамыз | Нұрсұлтан Назарбаев Қорының өз қаражатынан | - |
|  | Педагог жұмыскерлердің республикалық тамыз конференциясын ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы тамыз | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
| **Қыркүйек** – **«Білім»** | | | | | | |
|  | «Тәуелсіздікке қол жеткізу» тақырыбында республикалық сынып сағатын және ашық сабақтар өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қыркүйек | талап  етілмейді | - |
|  | Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік жылдарында табысқа қол жеткізген жас қазақстандықтардың жетістіктерін танымал ету бойынша «Тәуелсіздік ұрпағы» жобасын іске қосу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | «Болашақ» бағдарламасының стипендиаттары мен түлектерінің слетін өткізу және «Болашақ» халықаралық стипендиясының түлектері туралы альбом–кітапты таныстыру | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, АҚДМ | 2021 жылғы қыркүйек | бюджеттен тыс қаражат есебінен | - |
|  | «Отбасы күнін» мерекелеу шеңберінде «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсы жеңімпаздарының слетін өткізу» | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, АҚДМ, Еңбекмині, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қыркүйек | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | «Азия Алыбы» халықаралық әдеби сыйлығын өткізу мәселесін пысықтау | Үкіметке ақпарат | МСМ, СІМ, «Қазақстан жазушылар одағы» РҚБ (келісу бойынша), мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы наурыз | талап  етілмейді | - |
|  | Қазақстан машина жасаушылар форумы | АҚДМ-ға ақпарат | ИИДМ, «Қазақстан машина жасау одағы» ЗТБ (келісу бойынша) | 2021 жылғы қыркүйек | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
| **ҚАЗАН – «Ауылды қайта түлету»** | | | | | | |
|  | Ауылдардың жетістіктерін көрсету бойынша «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» марафонын өткізу және ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | АШМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қазан | талап етілмейді | - |
|  | «Жалпыға ортақ еңбек қоғамына» республикалық форумын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | Еңбекмині, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қазан | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | Қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау саласындағы «Елім - ай» сыйлығын ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | ЭГТРМ | 2021 жыл бойы | демеушілік қаражат есебінен | - |
|  | «Туған елің – Қазақстаныңды білесің бе?» балалар арасында республикалық оқырмандар конкурсын ұйымдастыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл бойы | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ |
|  | «Менің ауылым, менің отаным!» республикалық акциясын ұйымдастыру және өткізу | акция | АҚДМ, «Nur Otan» партиясы жанындағы «Jas Otan» ЖҚ  (келісу бойынша) | 2021 жылғы қазан | талап етілмейді | - |
| **ҚАРАША – «Индустриялық-инновациялық даму. Цифрлық экономика»** | | | | | | |
|  | Сапа саласындағы «Алтын сапа» конкурсының лауреаттары мен дипломанттарын марапаттау рәсімін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | СИМ,  «Атамекен» ҰКП  (келісу бойынша),  мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қараша | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | Өңірлерде индустриялық-инновациялық және әлеуметтік объектілерді іске қосу және ашу | АҚДМ-ға ақпарат | мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қараша | демеушілік қаражаты есебінен | - |
|  | Алматы қаласында Қазақстанның Х Азаматтық форумын өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қараша | бөлінген қаражат шеңберінде | РБ\* |
|  | Astana club отырысын ұйымдастыру және өткізу | ПӘ-ге ақпарат | Нұрсұлтан Назарбаев Қоры  (келісу бойынша),  ӘЭСИ  (келісу бойынша) | 2021 жылғы қараша | Нұрсұлтан Назарбаев Қорының өз қаражатынан | - |
| **ЖЕЛТОҚСАН – «Тәуелсіздік – орындалған арман. Қазақстан жолы»** | | | | | | |
|  | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнін мерекелеу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  желтоқсан | бөлінген қаражат шегінде | РБ\*  ЖБ |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған «Тәуелсіздік дәуірі» көрмесін ұйымдастыру және өткізу» | ПӘ-ге ақпарат | «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы»  ММ (келісу бойынша) | 2021 жылғы  желтоқсан | бөлінген қаражат шегінде | РБ |
|  | Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған салтанатты концерт | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар,  облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  14-15 желтоқсан | бөлінген қаражат шегінде | РБ\* |
|  | Спортшыларды «Алтын Тұғыр» сыйлығымен марапаттау рәсімін өткізу | марапаттау рәсімі | «Nur Otan» партиясы (келісу бойынша) | 2021 жылғы  желтоқсан | талап етілмейді | - |
|  | «Менің туым – менің Отаным!» атты бұқаралық челлендж өткізу | челлендж | АҚДМ, мүдделі орталық мемлекеттік органдар, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  желтоқсан | талап етілмейді | - |
|  | Өңірлердің дамуын таныстыру бойынша «Менің туған өлкем. Өсу және табыс серпіні» онлайн-марафонын өткізу | бейнероликтер | облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  желтоқсан | талап етілмейді | - |
|  | «Тәуелсіздіктің ұлы рухы – Желтоқсан» атты тақырыптық кездесулер өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы  желтоқсан | талап етілмейді | - |
|  | «Тәуелсіздік толғауы» республикалық конкурсының финалын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | 2021 жылғы  желтоқсан | бөлінген қаражат шегінде | РБ\* |
|  | «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын өткізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 жылғы  желтоқсан | бөлінген қаражат шегінде | РБ |
|  | «Алтын тобылғы» әдеби сыйлығын алуға арналған конкурсты ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | Нұрсұлтан Назарбаев Қоры  (келісу бойынша) | 2021 жылғы  желтоқсан | Нұрсұлтан Назарбаев Қорының өз қаражатынан | - |

Ескертпе: *\* шығыстар заңнамада белгіленген тәртіппен 2021 - 2023 жылдарға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде қаралатын болады.*

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

АҚДМ – Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі

«Атамекен» ҰКП – «Атамекен» Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы

ӘЭСИ – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры жанындағы Әлемдік экономика және саясат институты

БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

БҰҰ – Біріккен Ұлттар Ұйымы

БП – Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы

ДҚҚ – Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы

ДСМ – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

ЖАО – жергілікті атқарушы органдар

ЖБ – жергілікті бюджет

КК – Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі

«Қазақстан жастарының конгресі» ЗТБ – «Қазақстан жастарының конгресі» қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігі

«Қазақстан машина жасау одағы» ЗТБ – «Қазақстан машина жасау одағы» заңды тұлғалар бірлестігі

«Қазпошта» АҚ – «Қазпошта» акционерлік қоғамы

«Қазақстан» РТРК» АҚ – «Қазақстан» республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамы

«Қазақстан жазушылар одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі

Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

«Қоғамдық келісім» РММ – Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесі

«ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы» ММ – «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы» мемлекеттік мекемесі

«Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы» ММ – Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы» мемлекеттік мекемесі

МСМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

«Отандастар қоры» КеАҚ – «Отандастар қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

«Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты» КеАҚ – «Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

ПӘ – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

ПІБ – Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы

РБ – республикалық бюджет

СИМ – Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

ҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

«Ұлттық волонтерлер желісі» ЗТБ – «Ұлттық волонтерлер желісі» заңды тұлғалар бірлестігі

Ұлттық кітапхана – Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы

ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

ЭГТРМ – Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

«Nur Otan» партиясы жанындағы «Jas Otan» ЖҚ – «Nur Otan» партиясы жанындағы «Jas Otan» жастар қанаты

«Bolashaq» қауымдастығы» – Qazaqstan Respýblikasy Prezidentiniń «Bolashaq» Halyqaralyq stipendiasy stipendiattarynyń qaýymdastyģy» қоғамдық бірлестігі

FIS – Халықаралық шаңғы спорты федерациясы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_