«Бекітемін»

«Утверждаю» Руководитель КГУ «СОШ им.М.Алимбаева» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мұхтар Д.Б.

«\_\_\_ » сентября 2021 года

План работы по проекту «Читающая школа»

библиотеки школы им.М.Алимбаева

**СОДЕРЖАНИЕ**

**1. Раздел 1.Информационная карта проекта**

**2. Раздел 2. Содержание проекта**

* 1. Оснавания для инициатив проекта
  2. Актуальность проекта «Читающая школа»
  3. Цель проекта «Читающая школа»
  4. Задачи проекта
  5. Реализация проекта «Читающая школа»

**1. Раздел 1. Информационная карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Наименование проекта** | **«Читающая школа»** |
| * 1. **Подразделения, вовлеченные в процесс** | Организации среднего образования: взаимодействие всех субьектов образовательного процесса «учителя-учащиеся-родители» |
| * 1. **Руководитель проекта, координатор проекта, исполнители** | Управления образования,Инновационный центр развития образования, отделы образования городов и районов, общеобразовательные школы области |
| * 1. **Сроки и этапы реализации проекта** | 2021-2023гг. |
| * 1. **Наименование партнеров проекта** | Попечительские советы школ, культурно-воспитательные организации: библиотеки,дома культуры, писательские организации,центры развития. |

**Раздел 2. Содержания проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1. Основания для инициатив проекта** | Поручение Главы государства К.К.-Ж. Токаева на IV заседании Национального совета общественного доверия от 21 октября 2020 года |
| **2.2. Актуальность** | В век глобализации, стремительного развития цифровых технологий современный человек оказывается один на один с гигантскими потоками информаци, объёмами больших данных и научных знаний. Для эффективной и комфортной жизни в информационной среда требуется сформированные навыки читательской грамотности. Тем более что в мировом контексте читательская грамотность рассматривается как один из самых важных параметров готовности к жизни в современном обществе, так как чтение является одним из важных метапредметных навыков, приобретаемых в общеобразовательной школе. Проблема отсутствия интереса к чтению усугубляется тем, что материально-техническое оборудование школьных библиотек не отвечает современным запросам подрастающего поколения, требует оцифровки библиотечный фонд.  Дизайны бльшинства читальных залов не распологают к самообразованию и творчеству. |
| **2.3. Цель** | Развитие культурной и читательской компотентности детей и молодежи |
| **2.4. Задачи** | -развитие и сохранение культуры детского и юношеского чтения посредством участия в проекте «Читающая школа»;  - пропагандировать семейное чтение;  - развитие материально-техникой базы школьных библиотек;  - пополнение библиотечного фонда художественной литературы; |
| **2.5. Реализация проекта** | **1направление** - анализ материально-технического оснащения школьных библиотек и библиотечного фонда  **2 направление** – оценка читательской грамотности – результаты сформированности читательской грамотности по ступеням обучения и рекомендуемые для ее формирования литературные источники с учетом международной, отечественной и региональной направленности.  **3 направление -**-«Школа-ученик-родитель» разработка плана проекта «Читающая школа» по следующим **модулям:**   * **«Школа-ученик-родитель»;** * **«семья – книги»;** * **«Школа-ученик»;** * **«Создание в школе комфортного библиотечного пространства»;** * **«Работа с кадрами»;** * **«Позиционирование чтения в СМИ и социальных сетях»** |

**План мероприятий по реализации проекта «Читающая школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Финансирование** |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Финансирование |
| 1. **Организация читательской активности учащихся и родителей школы и пропаганда семейного чтения**   **«Школа-ученик-родитель»** | | | | |
| 1.1 | Проведение конкурсов: «Самый читающий класс» | 1 раз в четверть | Классные руководители библиотекарь | Не требуется |
| 1.2 | Конкурс плакатов, агитирующих в пользу чтения, | ноябрь | Классные руководители библиотекарь | Не требуется |
| 1.3 | READx -проект | октябрь | Библиотекарь,  Сабитова А.Т.-учитель русского языка и литературы | Не требуется |
| 1.4 | Участие в республиканской акции «Бір ел-бір кітап», чемпионат по чтению | декабрь | библиотекарь | Не требуется |
| 1.5 | По страницам книг и юбиляров года | В течение года | Библиотекарь  вожатая | Не требуется |
| 1.6 | Тематические книжные выставки | В течение года | Библиотекарь | Не требуется |
| 1.7 | «Самый лучший читатель» | апрель | Библиотекарь  вожатая | Не требуется |
| 1.8 | «Балаларға арналған газет пен журнал» библиотечный урок- экскурсия | январь | библиотекарь | Не требуется |
| **II .Семья-книги:возрождение лучших традиций семейного чтения** | | | | |
| 2.1 | Буклет «Как и что читать детям?» | декабрь | Библиотекарь | Не требуется |
| 2.2 | Библиотечный урок экскурсия «Газеты и журналы для детей» | январь | Классные руководители, библиотекарь | Не требуется |
| 2.3 | Юбиляры 2022 года – электронный буклет | октябрь | Классные руководители, библиотекарь | Не требуется |
| 2.4 | Организация движения BOOKCROSSING | В течении года | Весь коллектив школы | Не требуется |
| 2.5 | Акция «Подари библиотеке книгу!» | декабрь  апрель | Классные руководители, библиотекарь | Не требуется |
| **III. Способы взаимодействия и социального партнерства с учреждениями культуры Школы-бибилотеки: организаця совместной работы школьной бибилотеки с культурно-просветительными организациями-библиотеками, учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, писательскими организациям,центрами** | | | | |
| 3.1 | Дни общения в библиотеке «Кітаппен бірге әлемд1 ашамыз» (в дни школьных каникул) | июнь | Библиотекарь;  вожатый | Не требуется |
| 3.2 | Конкурс : «Лучший семейный читательский формуляр» | май | Алкенова Т.К.  Яковлева Н  Садымова З.А. | Не требуется |
| 3.3 | Формирование банка «Ен уздік окырман» | В течение года | Библиотекарь | Не требуется |
| 3.4 | Подписание договора о сотрудничестве в культурно-образовательной работе с Научной библиотекой имени Ермахана Бекмаханова | сентябрь | Научная библиотека имени Ермахана Бекмаханова,ПГПУ, школа имени М.Алимбаева,библиотекарь | Не требуется |
| 3.5 | «Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі - 100 жаңа оқулық» - муғалімдергі арналған библиографиалық шолу. | сентябрь | библиотекарь | Не требуется |
| IV.Создание в школе комфортного библиотечного пространства | | | | |
| 4.1 | Цифровизация школьной библотеки | В течении года | Управление образования, отделы образования городов и районов |  |
| 4.2 | Пополнение фонда школьных библиотек художественной литературой | В течение года | Управление образования, отделы образования городов и районов |  |
| **V.Работа с кадрами** | | | | |
| 5.1 | Повышение уровня читательской компетентности библиотекарей организаций образования через проведение серий обучающих вебинаров, семинаров.(участие) | В течение года | методические службы отделов образования городов и районов | Не требуется |
| 5.2 | Участие в вебинарах и консультациях для родителей с целью повышения уровня их читательской грамотности. | В течении года | Инновационный центр развития образования, методические службы отделов образования городов и районов | Не требуется |
| Позиционированние чтения в СМИ и социальных сетях | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Разработка и размещение роликов о пользе семейного чтения на сайте школы и в социальных сетях | В течении года | Библотекарь, вожатая | Не требуется |
| 6.3 | Статья в газету «Білімді ел» | ноябрь | Библиотекарь | Не требуется |
| 6.4 | Создание буклетов для родителей с рекомендациями «Как воспитать читателя» (провести выставку в классных кабинетах школы «Моя любимая книга») | В течении года | Библиотекарь,вожатая | Не требуется |

**Заведующая библиотекой Алкенова Т.К.**