|  |  |
| --- | --- |
|  | **«Утверждаю»**  **Заместитель акима Павлодарской области**  **Оралов А.Р.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.** |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов**

**суицидальности среди подростков на 2020 -2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные**  **за исполнение** | **Сроки**  **исполнения** | **Предполагаемые расходы,**  **млн. тенге** | | | | | **Источник финансирования** | **Номер бюджетной программы** | |
| **всего на**  **2020-2023 годы** | в том числе | | | |  |  | |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приведение в соответствие с изменениями в типовых штатах работников государственных организаций образования и перечни должностей педагогов в части установления нагрузки на школьного психолога, социального педагога в зависимости от количества обучающихся (воспитанников) в организациях образования | Увеличение количества психологов и социальных педагогов | Акиматы  городов  и районов, УО | Второе  полугодие  2020 года | 633,54 | 126,13 | 153,36 | 168,13 | 185,92 | МБ | 003,  007,  015,  040 |
| 2 | Приведение в соответствие с изменениями и дополнениями в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 "Об утверждении Санитарных правил" Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" в части исключения надворных туалетов в организациях образования | Информация  в УО | Акиматы городов  и районов, УО | Второе  полугодие  2020 года | 1552,77 | 50,7 | 1200,7 | 150,7 | 150,7 | МБ | 003,  015 |
| 3 | Укрепления роли патронажной медицинской службы в профилактике и реагировании на насилие в отношении детей согласно нормативно- правовым актам | Информация  в УО | УЗО  Акиматы городов  и районов, УО | Второе  полугодие  2021 года | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | Приведение в соответсвии с измененными должностными обязанностями педагогов-психологов и социальных педагогов, распределения функций должностей «педагога-психолога» по уровням образования согласно Типовым квалификационным характеристикам должностей педагогических работников | Должностные обязанности | Акиматы городов  и районов, УО | Второе  полугодие  2021 года | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5 | По согласованию с попечительскими советами школ предусмотреть в Правилах внутреннего распорядка и Уставах организаций образования меры по усилению безопасности учащихся, включающие пропускной режим в здания и на территории организаций образования, порядок пребывания посторонних лиц и др. | Информация в УО | УО, акиматы городов и районов  (по согласованию) | 01.09.2020 год | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Разработка методических рекомендаций по организации деятельности региональных КДНЗП | Методические рекомендации | Акиматы городов и районов, УО, ДП | Первое  полугодие  2021 года | Финансирование не требуется | **-** | *-* | **-** | *-* | *-* | **-** |
| 7 | Разработка инструкции «Единые требования к деятельности психологических служб в организациях образования» | Инструкция | Акиматы городов и районов, УО | Второе полугодие  2021 года | Финансирование не требуется | **-** | *-* | **-** | *-* | *-* | *-* |
| 8 | Апробация в пилотном режиме создания и функционирования регионального проектного офиса «Школьная психологическая служба» при районных/городских отделов образования | Приказ | Акиматы городов и районов, УО | 2021 - 2022 годы | Финансирование не требуется | **-** | *-* | **-** | *-* | *-* | *-* |
| 9 | Изучение международного опыта по введению запрета телесных наказаний в семье, приемных семьях, организациях образования и организациях, осуществляющих функцию по защите прав ребенка | Предложение в УО | Акиматы городов и районов, УО | Второе  полугодие  2021 года | Финансирование не требуется | **-** | *-* | **-** | *-* | *-* | *-* |
| 10 | Изучение международного опыта и выработка предложений по подготовке кадров в области профилактики аутодеструктивного и девиантного поведения среди несовершеннолетних | Предложение в УО | Акиматы городов и районов, УО, УЗ, ДП | Первое полугодие  2021 года | Финансирование не требуется | **-** | *-* | **-** | *-* | *-* | *-* |
| 11 | Изучение и распространение опыта работы фронт-офиса при центрах психологической поддержки | Рекомендации | Акиматы городов и районов, УО, УЗ, ДП | Сентябрь  2021 года | Финансирование не требуется | **-** | *-* | **-** | *-* | *-* | *-* |
| 12 | Изучение и распространение опыта создания в организациях образования службы примирения (медиации) | Информация в УО | Акиматы городов и районов, УО, УЗ, ДП (по согласованию) | 2020-2023 годы | Финансирование не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 13 | Разработка и апробация Индекса благополучия детей РК (апробация - 2020, 2021 г.г., внедрение – 2022 г.). | Пособие | Акиматы городов и районов, УКЗСП, УИОР, УО, УЗ, ДП (по согласованию) | 2020-2022 годы | Финансирование за счет РБ | - | - | - | - | РБ | 001 |
| 14 | Разработка методики расчета Детского бюджета в объемах затрат МБ и РБ на социальные сферы | Пособие | Акиматы городов и районов, УКЗСП, УО, УЗ  (по согласованию) | Декабрь  2020 год | Финансирование за счет РБ | - | **-** | **-** | **-** | РБ | 001 |
| 15 | Разработка инструкции межведомственного взаимодействия по выявлению и работе со случаями жестокого обращения в отношении детей инструкция | Инстуркция | УО,УЗ,ДП, УКЗСП, акиматы городов и районов, | Второе полугодие  2020 года | Финансирование не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 16 | Совместно со специалистами здравоохранения разработка цикла семинаров по вопросам формирования культуры безопасного поведения учащихся, профилактики насилия и превенции суицида среди них | План – график семинаров | УО, УЗ, ДП,  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование не требуется | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | - |
| 17 | Совместно со специалистами здравоохранения осуществление выездов мультидисциплинарной бригады в районы Павлодарской области для оказания методической и консультативной помощи по вопросу превенции суицида среди несовершеннолетних | График выездов | УО, УЗ, акиматы городов и  районов  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 18 | Взаимодействие со специалистами Павлодарского областного центра психического здоровья по вопросу оказания консультативно-методической помощи психологам учреждений образования при диагностике депрессивных и тревожных расстройств у учащихся. | Протокол диагностики | УЗ, УО акиматы городов и районов | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 19 | Проведение анкетирований по вопросам обеспечения безопасности детей (в.т.ч. буллинга, правонарушений, суицида среди детей, насилия в отношении детей) | Информация в УО | Акиматы городов и районов (по согласованию)  УО, УЗ, ДП | Второе полугодие  2020 г. | Финансирование не требуется | **-** | **-** | *-* | *-* | *-* | - |
| 20 | Организация ежегодных областных родительских конференций «Казахстанские родители XXI века» по повышению педагогической компетентности родителей по вопросам семейного воспитания в режиме онлайн | Информация  в УО | Акиматы городов и районов (по согласованию),  УО | Один раз  в год | Финансирование не требуется | **-** | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 21 | Реализация проектов, направленных на профилактику суицидального поведения среди молодежи, в рамках государственного социального заказа | Информация  в УО | УО, УИОР, акиматы городов и районов, (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | В пределах предусмотренных средств | **-** | **-** | *-* | *-* | МБ | *-* |
| 22 | Организация деятельности по дерадикализации и реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из зон террористической активности, включая детей в «конфликте с законом» | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, УО | 2020-2023 г.г. | 2,2 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | МБ | 003 |
| **III. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Разработка планов мероприятий по реализации Региональной Дорожной карты по усилению защиты прав ребенка и противодействию бытовому насилию,  решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020-2022 годы акиматами городов и районов | Планы  мероприятий | Акиматы городов и районов  (по согласованию) | Март 2020 г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 24 | Совершенствование деятельности районных и городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав путем введения штатной единицы освобожденных секретарей в аппаратах акимов Актогайского, Иртышского районов и района  Аккулы | Выделение штатной единицы освобожденных секретарей в аппаратах акиматов | Акиматы городов и районов | Март  2020 г. | В пределах предусмотренных средств | **-** | **-** | **-** | **-** | МБ | **-** |
| 25 | Изучение деятельности региональных КДНЗП | Аналитическая справка | Акимат области, УО | 2020-2023 годы | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | *-* |
| 26 | Интеграция баз данных систем образования, здравоохранения, социальной защиты населения, местных исполнительных органов | Соглашение | Акиматы городов и районов,  УО, УЗ, УЗСП | Декабрь  2020-2021 годы | 9,8 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | МБ,  РБ | 001,  104,  015,  159 |
| 27 | Совершенствование сбора статистической отчетности о всех формах насилия в отношении детей | Приказ | Акиматы городов и районов,  УО, УЗ, УЗСП | Второе полугодие  2021 года | Финансирование  не требуется | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 28 | Ведение мониторинга:  - обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями;  - потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями, в целях предоставления услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости;  - создание и ведение базы данных данной категории детей и их потребностей | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО, УЗ, УЗСП | 2020-2023 годы | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 29 | Проведение мониторинга и блокировки страниц в социальных сетях и Интернете, содержащих материалы порнографического характера, информацию о жестокости по отношению к детям и с их стороны, экстремистского характера, пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и других преступлений, совершаемых с использованием и непосредственно в сети Интернет | Информация  в УО | ДП, акиматы городов и районов, (по согласованию) УО, УЗ, УИОР | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 30 | Развитие деятельности семейных и родительских клубов на базе детско-подростковых клубов | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО | 2020-2023 годы | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **IV. МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Организация серии семинаров для:  - руководителей организаций образования, заместителей директоров, классных руководителей, психологов, социальных педагогов и медицинских работников по вопросам формирования культуры безопасного поведения учащихся, профилактики насилия и суицида среди них;  - родителей по вопросам семейного воспитания в режиме онлайн | Семинары | УО,  Акиматы городов и районов | 2020-2023 годы | Финансирование не требуется | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 32 | Организация серии семинаров для секретарей комиссий по делам несовершеннолетних, специалистов, занимающихся вопросами охраны прав детей по вопросам профилактики насилия, правонарушений, суицида среди несовершеннолетних | Семинары и рекомендации | Акиматы городов и районов,  УО, УЗ, ДП | 2020-2023 годы | Финансирование не требуется | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | - |
| 33 | Проведение серии семинаров по правам человека, анти-буллингу для детей и молодежи сельской и городской местности | Информационные материалы для детей и родителей | Акиматы городов и районов,  УО, УЗ, ДП | 2020 год | В пределах предусмотренных средств РБ | **-** | **-** | **-** | **-** | РБ | **-** |
| 34 | Организация и проведение классных часов «Психология саморазвития личности», «Осознанные отношения: навыки эффективной коммуникации в семье, школе, обществе», «Street Law: права человека для всех и защита детей от насилия и буллинга» для учащихся 8-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей | Рекомендации | Акиматы городов и районов,  УО, УЗ, ДП | Первое  полугодие  2022 года | Финансирование  не требуется | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 35 | Создание и развитие общественного движения «Посол по защите прав детей из числа школьников 5-11 классов и студентов колледжей» | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО | 2020-2023 годы | Финансирование  не требуется | **-** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 36 | В рамках автоматизированной информационной системы электронных журналов и дневников «Күнделик» для общеобразовательных школ Казахстана:  - проведение психодиагностики детей на психоэмоциональное поведение;  - осуществление мониторинга аутодеструктивного поведения детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, внутришкольном учете;  - обеспечение методического сопровождения психологов и психологическое сопровождение детей и родителей;  - организация информационно-разъяснительной работы среди родительской и педагогической общественности;  - создание мобильного приложения для детей по принципу «Street Law») | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО | 2020-2023  годы | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | МБ | 003 |
| 37 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди молодежи | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО | 2020 год | 1,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | В пределах предусмотренных средств РБ,  МБ | 003 |
| 38 | Распространение бесплатного Smart-приложения «Система родительского контроля» для родителей по отслеживанию посещения детьми негативных сайтов | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО | 2020-2023 годы | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 39 | Внедрение специализированных электронных датчиков (чипов) мобильных телефонов с оповещением родителей о приходе/уходе учащегося (с поддержкой СМС и электронной почты) в рамках информационной системы «Кунделик» | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО, ДП | Первое  полугодие  2021 года | За счет внебюд  жетных средств | **-** | **-** | **-** | **-** | За счет внебюджет  ных средств | **-** |
| 40 | Введение детских СИМ-КАРТ по защите детей от доступа к нежелательному интернет-контенту с единым тарифом для детей | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО, ДП | 2022 год | За счет внебюджет  ных средств | **-** | **-** | **-** | **-** | За счет внебюджет  ных средств | **-** |
| 41 | Организация обучения сотрудников дорожной полиции, дорожно-эксплуатационных участков, органов гражданской защиты, педагогов по оказанию первой помощи при травмах и несчастных случаях с применением новых обучающих технологий | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО, ДП | 2020-2023 годы | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | МБ | 003 |
| 42 | Организация и проведение практических тренировок (учебная эвакуация) на объектах образования по безопасной эвакуации из здания учебных заведений в случае возникновения чрезвычайных ситуации | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО, ДП | 2020-2023 годы | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 43 | Организация ежедневного дежурства сотрудников полиции на пешеходных переходах с большим потоком автомобильного транспорта близи организаций образования в учебные дни в утреннее и вечернее время | Информация  в ДП | Акиматы городов и районов,  ДП, УО | 2020-2023 годы | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 44 | Проведение региональных семинаров для педагогов общеобразовательных школ республики по новым подходам преподавания правил дорожного движения | Информация  в УО, ДП | Акиматы городов и районов,  УО | 2020-2023 годы | Финансирование не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 45 | Обеспечение установки стационарных систем фото, видео фиксаций нарушений ПДД вблизи детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка и в других местах массового посещения детей | Информация  в ДП, УО | Акиматы городов и районов,  ДП | 2020-2023 годы | 53,56 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | МБ | 003,  006,  009,  015,  040 |
| 46 | Обеспечение строительства:  - тротуаров, подземных (надземных) пешеходных переходов, пешеходных и велосипедных дорожек, «карманов» автобусных остановок, освещение проезжей части в местах движения несовершеннолетних и пешеходных переходов улиц;  - детских автоплощадок и автогородков для теоретического и практического обучения школьников правилам безопасного поведения на дорогах | Информация  в ДП, УО | Акиматы городов и районов,  ДП | 2020-2023 годы | 890,5 | 215,5 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | МБ | **-** |
| 47 | Установка вблизи организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, здравоохранения, учреждений спорта и досуга:  - средств принудительного снижения скорости «лежачий полицейский»;  - ограничителей скорости | Информация  в ДП | Акиматы городов и районов,  ДП | 2020-2023 годы | 26,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | МБ | **-** |
| 48 | Обеспечение организации образования 100% оснащением системами видеонаблюдения и выводом на центр оперативного управления органов внутренних дел в крупных городах | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  ДП, УО | Второе полугодие 2020 года | 131,8 | 60,95 | 33,4 | 18,15 | 19,3 | МБ, РБ | 003,  006, 009,  015,  040,  464 |
| 48 | Обеспечение безопасным подвозом учащихся сел, где отсутствуют школы, с укомплектованием автобусов проблесковыми маячками, звуковыми сигналами, знаками «Дети» | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  ДП, УО | 2020-2023 годы | 382,3 | 73,0 | 212,12 | 73,04 | 24,16 | МБ, РБ | 003,  005,  113,  464 |
| 50 | Принятие мер по оборудованию теплыми туалетами зданий организаций образования | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  ДП, УО | Второе полугодие 2020 года | 265,0 | 53,9 | 66,0 | 70,2 | 74,9 | МБ | **-** |
| 51 | Принятие мер по введению специализированной охраны в организациях образования с учетом наполняемости школ | Информация  в ДП, УО | Акиматы городов и районов,  ДП, УО | Второе полугодие 2020 года | 32,7 | 0,0 | 9,4 | 10,8 | 12,5 | МБ | 003 |
| 52 | Создание и развитие общественного движения в интернет пространстве «Народный контроль» (фото и видео съемки школьных автобусов, автобусных остановок, открытых канализационных люков, незакрепленных и поломанных качелей и др.) | Информация  в УО, ДП | Акиматы городов и районов,  ДП, УО | 2020-2023 годы | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 53 | Организация оперативно-профилактических мероприятий «Внимание, дети!», «Автобус», «Безопасная дорога», «Дети в ночном городе», «Подросток», «Спичка – цена одной жизни» и др. | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  ДП, УО | 2020-2023 годы | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 54 | Рассмотрение возможности по оснащению жилых домов многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и иных категорий:   * датчиками угарного газа - для регионов, использующих твердое топливо; * газоанализаторами - для газифицированных регионов * блокираторами окон от выпадения детей | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  ДП, УО | 2020-2023 годы | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | МБ | 003 |
| 55 | Проведение лекций по вопросам профилактики насилия в отношении детей и обеспечения безопасности в режиме онлайн для учащихся 7-11 классов и студентов 1-х и 2-х курсов колледжей | Информация  в УО | ДП (по согласованию), УЗ | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 56 | Проведение образовательных занятий по вопросам психического здоровья, профилактике кризисных состояний для учащихся 8-10 классов и студентов 1-х курсов колледжей | Информация  в УО | Акиматы городов и районов УО, УЗ | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 57 | Обеспечение функционирования Службы медико-психологической помощи с телефоном доверия (на базе КГКП ПОЦПЗ) по оказанию помощи несовершеннолетним, совершившим суицидальные попытки (психокоррекция, психотерапия, стационарное лечение). | Информация  в УО | УЗ | 2020-2023 г.г. | В пределах предусмотренных средств | **-** | **-** | **-** | **-** | МБ | **-** |
| 58 | Проведение рейдовых мероприятий по проверке мест массового пребывания молодежи, развлекательных учреждений в целях выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление и сбыт наркотиков, занятия проституцией, иных противоправных деяний, нахождения их в увеселительных заведениях в ночное время, а также реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции | График рейдовых мероприятий | Акиматы городов и районов, ДП, УО, УЗ, УИОР, УКЗСП  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 59 | Организация работы молодежных центров здоровья по вопросам оказания подросткам консультативных услуг в том числе по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, УЗ | 2020-2023 г.г. | В пределах предусмотренных средств, МБ | **-** | **-** | **-** | **-** | МБ | **-** |
| 60 | Проведение областных родительскмх собраний в режиме онлайн по вопросам профилактики насилия и обеспечения безопасности детей «Осознаное родительство» с приглашением видных общественных деятелей области | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, ДП, УЗ, УО, (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 61 | Организация адресной работы с Банком данных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (проживающих с неродными родителями, подвергшихся насилию, жестокому обращению, совершивших попытку суицида, ранняя беременность) | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, ДП, УЗ, УО, УКЗСП,  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 62 | Разработка комплекса профилактических мер по работе с неблагополучными семьями и с детьми «группы риска» (в том числе состоящих на учете внутри школы и в органах полиции) | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, ДП, УЗ, УО, УКЗСП,  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 63 | Организация медико-психолого-педагогического сопровождения детей из семей «группы риска», в т.ч. обязательное участие психологов при проведении следственных действий по преступлениям в отношении несовершеннолетних, а также с их участием | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, ДП, УЗ, УО, УКЗСП,  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 64 | Проведение систематических осмотров детей медицинскими работниками в организациях образования с круглосуточным пребыванием | Информация  в УО | Акиматы городов и районов (по согласванию), ДП, УЗ, УО | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 65 | Обеспечение медицинского сопровождения детей, подвергшихся насилию, совершивших попытку суицида с обязательным информированием органов внутренних дел | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, ДП, УЗ, УО  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 66 | Обеспечение системного патронажа организациями, оказывающими услуги ПМСП (медицинская, психологическая и консультативная помощь) детей, переживших насильственные действия, в том числе несовершеннолетних беременных | Информация  в УЗО | УЗ, УО  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 67 | Организация работы Колл-центров при Управлениях образования по вопросам защиты прав детей | Мониторинг обращений | УО | 2020-2023 г.г. | 2,745 | 0,684 | 0,685 | 0,687 | 0,689 | МБ | - |
| 68 | Обеспечение вовлечения обучающихся из неблагополучных семей, детей из «группы риска», девиантного поведения в досуговые и спортивные мероприятия путем открытия дворовых клубов в шаговой доступности с наличием мини спортивных площадок для игры в футбол, баскетбол, гимнастических тренажеров, настольного тенниса, шахматные клубы, шашки | Информация  в УО | Акиматы городов и районов  (по согласованию) УО | 2020-2023 .гг. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 69 | Организация работы по созданию дополнительных рабочих мест на предприятиях и КХ для временного трудоустройства в летний период несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах и подростков из социально незащищенных семей, состоящих на учете в органах полиции | Информация  в УО | Акиматы городов и районов (по согласованию) УО, УКЗСП, УПиТ | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70 | Подписание меморандумов с владельцами частных бассейнов, досуговых, развлекательных центров по предоставлению абонементов детям из социально - уязвимых слоев населения | Информация  в УО | Акиматы городов и районов (по согласованию), УО | 2020 год первое полугодие | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71 | Расширение сети школьных спортивных секций по массовым видам спорта, кружков творчества, искусств и наук в общеобразовательных школах | Информация  в УО | Акиматы городов и районов  (по согласованию) УО, УРТС | 2020-2023 г.г. | 7,183 | 1,0 | 2,0 | 2,06 | 2,123 | МБ | 003,  007,  015 |
| 72 | Совершенствование спортивной и кружковой инфраструктуры общеобразовательных школ (обеспеченность спортивным залом и площадкой, оснащенность современным спортивным оборудованием и инвентарём, оборудованием и расходными материалами для кружковой работы) с применением механизма ГЧП | Информация  в УО | Акиматы городов и районов (по согласованию) УО, УРТС | 2020-2023 г.г. | 93,47 | 22,1 | 32,0 | 24,9 | 14,4 | МБ | 003,  015,  067 |
| 73 | Закрепление наставников за несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел из числа известных личностей (спортсмены, певцы, лидеры молодежных организаций, неправительственные организации, предприниматели, блогеры и др. | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, ДП, УО, УИОР, УКЗСП  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 74 | Принятие мер по укомплектованию школ участковыми инспекторами полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и освобождению их от несвойственных функций | Информация  в УО | ДП, акиматы городов и районов  (по согласованию) | Второе полугодие  2020 г. | В пределах предусмотренных средств МБ |  | **-** | **-** | **-** | МБ | **-** |
| 75 | Обеспечение территории организаций образования ограждением | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО  (по согласованию) | Второе полугодие  2020 года | 91,6 | 14,1 | 39,4 | 34,0 | 4,1 | МБ | 003,  015,  067 |
| 76 | Развитие студенческого волонтерского движения «Студенты – детям и подросткам» | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УИОР, УКЗСП, УО, УЗ  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 77 | Формирование навыков по основам безопасности жизнедеятельности в рамках внеклассных мероприятий по изучению первоочередных правил безопасности | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, УО  (по согласованию) | 2021 г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 78 | Реализация волонтерского проекта «Десант безопасности» | Информация  в УО | УО, акиматы городов и районов  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 79 | Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями, детей-мигрантов, оралманов и беженцев детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями к дополнительному образованию | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УКЗСП, УО, УЗ  (по согласованию) | 2020-2025 годы | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **V. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Разработка и размещения в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях, You tube-каналах видеороликов, инфографиков, постеров для детей и их родителей по:  - нравственно-духовному образованию и формированию в обществе ценности семьи, ребенка;  - охране репродуктивного здоровья;  - пропаганде использования средств безопасности (детские велосипедные шлемы, детские автокресла и ремни безопасности, установка оконных ограждений в высотных жилых домах, применение спасательных жилетов и др.);  - обеспечения безопасности детей и формированию их безопасного поведения (в т.ч. предотвращения насилия, пожаров, выпадение из окон, случайное утопление, травматизма, ЧС, ДТП, правонарушения среди несовершеннолетних);  - защите детей от кибербуллинга и киберпреступности | Видеоролики, инфографиков, постеров дайджесты | УО, акиматы городов и районов, УЗ, ДП (по согласованию) | 2020-2023 годы | 78,15 | 19,5 | 12,05 | 17,05 | 29,55 | МБ | - |
| 81 | Организация региональных конкурсов «Лучший школьный сайт», «Лучший сайт отдела образования», «Лучшая Facebooke, Instagram страница» | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УО | 2020-2023 годы | Финансирование не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 82 | Обеспечение размещения в организациях образования, здравоохранения, СМИ, интернет-ресурсах, в общественных местах, в т.ч. в социальных сетях государственных органов перечня служб и организаций, оказывающих поддержку и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с указанием контактных данных и список телефонов доверия | Дайджесты | Акиматы городов и районов,  ДП, УКЗСП, УО, УЗ (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 83 | Проведение республиканских акций и информационных кампаний по:  - «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда»;  - «Дорога в школу» (август-сентябрь)  - «Безопасная школьная среда» (август-сентябрь)  - «Безопасный подвоз» (август-сентябрь, январь)  - «Детство без жестокости и насилия» (ноябрь)  - «Безопасный интернет» (февраль)  - месячник «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» (апрель);  - декадник «Внимание, светофор!» с (сентября),  - «Цена одной спички» (март) | Информация  в УО | Акиматы городов и районов, ДП,  УИОР, УКЗСП, УО, УЗ  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 84 | Организации широкомасштабной разъяснительной работы по добровольному укомплектованию населением оконных блоков в многоэтажных домах замками безопасности. | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  ДП, УО,  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85 | Проведение работы среди журналистов по корректному освещению в средствах массовой информации вопросов насилия и жестокого обращения в отношении детей, в том числе и насильственных действий сексуального характера | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УИОР, ДП,  УО, УЗ  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 86 | Формирование позитивного информационного поля вокруг проблемы суицидов (проведение тренингов для журналистов по адекватному освещению проблемы в СМИ, активизация работы с населением через интернет-ресурсы) | Информация  в УО | Акиматы городов и районов,  УИОР, ДП,  УО, УЗ  (по согласованию) | 2020-2023 г.г. | Финансирование  не требуется | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Расшифровка аббревиатур:**

ПО – Павлодарская область;

УО – Управление образования;

УЗ - Управление здравоохранения;

УРТС – Управление по развитию туризма и спорта;

УИОР – Управление информации и общественного развития;

ДП – Департамент полиции;

УКЗСП – Управление координации занятости и социальных программ