## образец
"Бекітемін"----------- «Утверждаю»_________________ Мектеп басшысы Руководитель СОШ им М.Ауэзова Топанова Г.Т. Топанова Г.Т.
План мероприятий СОШ им.М. Ауэзова по реализации проекта «Читающая школа»
№ | Наименование мероприятия, акции и т.д. | Сроки проведения | Участники | Ответственный
І | Организация читательской активности учащихся и родителей школы и пропаганда семейного чтения «Школа-ученик-родитель»
1 | Устный журнал "Планета Ауэзова" | сентябрь, 2022 | учащиеся 5-х классы | Тулеуленова Л.Ю., Жунусова Г.Е.
2 | Конкурс чтецов "В единстве языка - единство народа" | сентябрь, 2022 | учащиеся 6-х классов | Файзулла А.А., Тулеуленова Л.Е.
3 | Конкурс чтецов отрывков и проиведений М.Ауэзова "Восприятие литературного наследия М.О. Ауэзова" | сентябрь, 2022 | учащиеся 6-7 -х классов | Файзулла А.А.
4 | Внеклассное мероприятие "Любите книгу" | ноябрь,2022 | учащиеся школы | МО английского языка, Уантаева М.М.
5 | Мобильная библиотека | октябрь, 2022 | 5-11 классы | Омарова Л.С.
6 | Диагностики уровня читательской грамотности учащихся | октябрь, 2022 | учащиеся 5-х - 11-х классов, учителя школы | Тулеуленова Л.Ю Волкова М.Н. Файзулла А.А.
7 | Проект " Читающая школа" | 2022-10-04 | 1-11 классы | Жунусова Г.Е. Шубникова
8 | Создание уголков чтения в классных кабинетах | 2022-10-04 | Классные руководители учащиеся 2-х - 11-х классов | Жунусова Г.Е. Шубникова
9 | Участие в челлендже "Республикам менің" к Дню Республики | 2022-10-06 | 1-11 классы | Жунусова Г.Е, Шубникова
10 | "Әлеуметтік серіктестік-жалпы міндеттерді шешудің жолдары" , "Социальное партнерство-решение общих задач" | 2022-10-13 | 5-6 классы | Шубникова Л Жунусова Г.Е.
11 | Школьный буккроссинг. Создание уголков чтения в каждом классе. Акция "Прочитал отдай другому" | 2022-11-07 | 1-11 классы | Шубникова Л Жунусова Г.Е.
12 | ҚР Тәуелсіздік күніне арналған "Тәуелсіздік-тірегім, Қазақстан-жүрегім" атты іс-шара | 2022-12-14 | 7ж класс | Шубникова Л Жунусова Г.Е.
13 | Зейн Шашкиннің туғанына 110 жыл | 2022-12-28 | Центр "Бірлік" | Шубникова Л Жунусова Г.Е.
14 | Единые классные часы «Читают все!» | 2023-02-13 | учащиеся 2-х - 11-х классов | Сыздыкова Р.М. Классные руководители
15 | Театральная студия | в течение года | учащиеся 2-х-4-х классов | Михайлюкова О.В.
16 | Жұмбак, жаңылтпаш жаттау | декабрь | 3 классы | Мо каз.языка-Магзумова М.Ж., Шекеева А.Т.
17 | "Халық ауыз әдебиеті әлеміне саяхат" | март, 2023 | 4 классы | Карабаева М.М., Камзина А.А., Классные руководители
18 | Конкурс чтецов "Русский язык - нам есть чем гордиться" ( в рамках недели русского языка и литкратуры) | январь, 2023 | 5 классы | Тулеуленова Л.Ю.,
19 | Конкурс буктрейлеров "Знакомимся с книгой" | январь, 2023 | 8-11 классы | Файзулла А.А.
20 | Конкурс «Лучший читатель класса» | февраль, 2023 | классные руководители учащиеся 2-х - 4-х классов | Сыздыкова Р.М. Классные рук Жунусова Г.Е. Старовойтова И.А.
21 | Конкурс плакатов "О пользе чтения" | декабрь, 2022 | классные руководители учащиеся 7-х классов | Волкова М.Н., Каримкулова Б.Б.
22 | Викторина "Мама, папа, я - читающая семья" | март, 2023 | учащиеся 9-10 классов | Сергалина М.З., Фатехова С.К.
ІІ | «Семья - книги»: возрождение лучших традиций семейного чтения
14 | конкурс фотографий с книгами | май, 2023 | учащиеся 5-8 классов | Каримкулова Б.Б. Классные руководители
15 | Проведение часов родительской грамотности «Как и что читать детям?», «Читающие родители – читающий ребёнок» и т.д. | 15.03.2023 21.05.2023 18.12.2022 | родители учащихся 5-11 классов | Сыздыкова Р.М. Классные руководители
19 | "Қазақ ертегілері үзілісте оқу" | март, 2023 | 5-6 классы | Байтемирова С.Б.
20 | Книжная выставка «Читаем всей семьей» (любимые книги для семейного чтения) | 2022-12-26 | учащиеся 2-х-11-х классов | Жунусова Г.Е. Шубникова Классные руководители
21 | Брифинг "Қазақ каламгерлері Дулат Бабатайулы, Габиден Мустафин, Габид Мусрепов, Ә.Әлімжанов және т.б.) | апрель, 2023 | 5-8 классы с государственным языком обучения | Искакова А.С., Сенкебаева К.С.
ІІІ | Создание в школе комфортного библиотечного пространства
1 | Цифровизация школьной библиотеки | в течение года | директор библиотекарь, ЗДВР | Топанова Г.Т. Сыздыкова Р.М. Жунусова Г.Е.
2 | Укрепление материально-технической базы школьной библиотеки | в течение года | директор библиотекарь, ЗДВР | Топанова Г.Т., Сыздыкова Р.М. Жунусова Г.Е.
3 | Пополнение фонда школьной библиотеки художественной литературой | в течение года | директор библиотекарь, ЗДВР | Топанова Г.Т. Сыздыкова Р.М. Жунусова Г.Е.
ІV | Работа с кадрами
1 | Мастер-классы учителей казахского, русского, английского языков «Родина, воспетая в стихах», посвещенные Дню Независимости Республики Казахстан | 2022-12-14 | учителя школы | Херхенредер А.Н. Файзулла А.А. Магзумова М.Ж.
2 | Брифинг «Трансформация школьных библиотек в условиях обновлённого содержания образования» | 2022-12-23 | учителя гуманитарного цикла | Жунусова Г.Е. Шубникова
3 | Мастер-классы учителей казахского, русского, английского языков «С книгой по жизни" | май, 2023 | учителя гуманитарного цикла | Херхенредер А.Н. Файзулла А.А. Бектемирова С.Б.
V | Позиционирование чтения в СМИ и социальных сетях
1 | Ведение постоянной рубрики в инстаграм, фэйсбук «Читать – не вредно, вредно — не читать!» | в течение года | учащиеся 2-х и 11-х классов | Классные руководители
2 | Круглый стол "Великие земляки-участники ВОВ (М.Маметова, Т.Бегельдинов) | май, 2023 | 7 классы | Тулеуленова Л.Ю., Волкова М.Н.
3 | Эссе "Моя любимая книга" | апрель, | 5-7 классы | Утеубаева А.А., Макина Г.Т.
4 | Размещение публикаций в местных и республиканских СМИ в рубрике «Самая читающая семья», «Книги, которые читаем всей семьей, «Обзор книг для семейного чтения» | в течение года | учителя - предметники | Шарипова С.М. Акишева Б.М. Темиргазина Ж.К. Безрукова Ю.А.